[image: image1.jpg]



                                                                                                                                 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2016 года







               № 597
Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в Белоярском районе выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного                   округа – Югры шестого созыва
В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года        № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва п о с т а н о в л я ю:


1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в Белоярском районе выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».


3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Белоярского района




                                    С.П.Маненков

Приложение к постановлению
администрации Белоярского района
от 17 июня 2016 года № 597
ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
в  Белоярском районе выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     шестого созыва
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители


	1.
	Рассмотреть уведомления о проведении публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований), поступившие в администрацию Белоярского района
	В сроки, установленные Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

- не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 

При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, 

а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. 


	Глава Белоярского района 

	2.
	Опубликовать в газете «Белоярские вести» список   избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

	не позднее 05 августа 2016 года
	Управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района 



	3.
	Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в границах каждого избирательного участка по согласованию с территориальной избирательной комиссией Белоярского района

	не позднее 18 августа 2016 года
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района 

	4. 
	Закрепить за городским и сельскими поселениями в границах Белоярского района кураторов для оказания организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов

	до 01 июля 2016 года


	Управляющий делами администрации Белоярского района 



	5.
	Провести совещания, семинары по подготовке и проведению выборов:

- с заместителями главы Белоярского района, руководителями органов администрации Белоярского района;

- с членами Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий;

- с руководителями организаций, в служебных помещениях которых размещены центры избирательных участков 

	июль-август 2016 года
	Глава Белоярского района
Управляющий делами администрации Белоярского района 



	6. 
	Предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещения для досрочного голосования, голосования  избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной  документации 
	не позднее 06 сентября 2016 года,                 а в случае проведения досрочного голосования на избирательном участке – не позднее 27 августа 2016 года

	Глава Белоярского района 
Глава администрации городского поселения Белоярский  (по согласованию)
Главы сельских поселений в границах Белоярского района
(по согласованию)



	7. 
	Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в труднодоступных местностях

	в период проведения досрочного голосования 
	Заместитель главы Белоярского района
глава сельского поселения Казым

(по согласованию)

глава сельского поселения Полноват 

(по согласованию)



	8. 
	Подготовить перечни резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке

	до 10 августа 2016 года
	Начальник управления по местному самоуправлению администрации Белоярского района



	9.
	Организовать дежурство автотранспорта администрации Белоярского района и администраций сельских поселений в границах Белоярского района в день голосования 

	до 16 сентября
2016 года
	Заместитель главы Белоярского района 
Главы сельских поселений в границах Белоярского района
(по согласованию)

	10.
	Обеспечить телефонизацию помещений избирательных участков и осуществлять постоянный контроль за бесперебойным функционированием средств связи

	не позднее 27 августа 2016 года
	Начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района 

	11.
	Информировать главу Белоярского района о ходе подготовки к проведению выборов

	постоянно
	Управляющий делами администрации Белоярского района 

	12. 
	Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов

	постоянно
	Начальник отдела МВД России по Белоярскому району 

(по согласованию)

	13.
	Обеспечить организацию выездного торгового обслуживания избирателей в день выборов
	18 сентября 2016 года
	Начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района 



	14.
	Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий для избирателей в день выборов
	до 18 сентября 2016 года 
	Председатель комитета по культуре администрации Белоярского района


	15. 
	Провести работу с собственниками зданий и руководителями организаций, в зданиях которых располагаются избирательные участки, по устранению нарушений противопожарных требований в помещениях, а также с собственниками резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке

	до 31 августа 2016 года
	Начальник отдела надзорной деятельности (по г.Белоярский и району) Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

(по согласованию)
Начальник пожарной части № 9 отряда государственной противопожарной службы № 20 Главного управления МЧС России  по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 
(по согласованию)


