## Перечень работ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Белоярского района от 06 сентября 2016 года № 921
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые подлежат капитальному ремонту в Белоярском районе на 2017-2019 годы
№ п\п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
1 | г. Белоярский,мкр. 3, д. 14 | Фасад, Водоотведение, Электроснабжение | 21168120.19 | 1907089.88 | 0 | 0 | 0 | 2454476.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 16806553.6 | 0 | 0
2019 год
1 | г. Белоярский,мкр. 3, д. 4 | Фасад,Теплоснабжение, Электроснабжение | 34594013.44 | 1902995.44 | 9746133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 22944884.7 | 0 | 0
2 | г. Белоярский,ул. Молодости, д. 4а | Электроснабжение, Фасад,Водоотведение | 20042130.29 | 1344939.98 | 0 | 0 | 0 | 1730974.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.32 | 16966215.86 | 0 | 0

## Перечень домов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Белоярского района от 06 сентября 2016 года № 921
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в Белоярском районе на 2017-2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Размер фонда капитального ремонта, сформированный за период действия Программы, с учетом минимального размера взноса | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Отклонение (столбец 14-13)
[19 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2017 год
1 | г. Белоярский,мкр. 3, д. 14 | 1984 | 0 | иной | 10.75 | 5 | 6 | 5030.5 | 4564.6 | 2943 | 248 | 17665002 | 21168120.19 | 0 | 2116812.02 | 952565.41 | 18098742.76 | 3503118.19 | 6547.92 | 27958.74 | 2017-12-31
2019 год
1 | г. Белоярский,мкр. 3, д. 4 | 1985 | 0 | иной | 10.75 | 5 | 6 | 4993.3 | 4554.8 | 2898.5 | 225 | 17627076 | 34594013.44 | 0 | 3459401.34 | 1556730.6 | 29577881.5 | 16966937.44 | 10746.4861 | 27958.74 | 2019-12-31
2 | г. Белоярский,ул. Молодости, д. 4а | 1984 | 0 | иной | 10.75 | 5 | 4 | 3540.9 | 3219.1 | 1883.1 | 163 | 12457917 | 20042130.29 | 0 | 2004213.03 | 901895.86 | 17136021.4 | 7584213.29 | 31319.74 | 27958.74 | 2019-12-31