Информация о ходе  реализации   инициативного проекта

«Проведение Открытого молодёжного фестиваля рок-музыки

«НЕФОРМАТ» в г.Белоярский»

Цель инициативного проекта: провести молодёжный фестиваль рок – музыки на территории Белоярского района.

Общая стоимость инициативного проекта: 2 000 000 рублей, в том числе:

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры –  1 400 000 рублей;

средства бюджета Белоярского района  – 540 000 рублей;

инициативный платёж -  60 000 рублей;

нефинансовый вклад физических лиц -  114 000 рублей;

нефинансовый вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  102 064 рубля.

По состоянию на 24 июня 2024 года при трудовом участии членов инициативной группы, имущественном и трудовом участии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведены следующие мероприятия, направленные на  реализацию  инициативного проекта:

- сформирована команда проекта, разработано Положение о фестивале и направлено заинтересованным лицам;

- в полном объёме собран и  внесён в бюджет Белоярского района  инициативный  платёж;

- денежные средства, предусмотренные на реализацию инициативного проекта, использованы в полном объёме: закуплено оборудование и материалы, необходимые для проведения Фестиваля;

- проведено информирование потенциальных участников, осуществлены сбор заявок и разработка сценария;

- проводится  информирование населения о проведении фестиваля;

- проводятся репетиции и организационно-техническая подготовка к проведению Фестиваля.

Проведение Открытого фестиваля рок-музыки «Неформат» запланировано в День молодёжи 29 июня 2024 года на Набережной Сэй Пан. В фестивале примут  участие «Бумеранг» (с.п.Верхнеказымский), ВИА «Пустырник» (г.Белоярский),  группа «Ананасов и Ко» (г.Челябинск)

____________