## Фин-е
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
за 2022 г.
Наименование муниципальной программы Белоярского района: |  |  |  | «Охрана окружающей среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |  | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района
№ п.п. | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. рублей
|  | Всего | Утверждено бюджетной росписью |  |  | внебюджетные источники | Всего | в том числе за счет средств |  |  | за счет внебюджетных источников
в том числе за счет средств
|  |  | бюджета Белоярского района | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  |  | бюджета Белоярского района | бюджета автономного округа | федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе» | 1508.1 | 1400.2 | 107.9 | 0 | 0 | 1508 | 1400.1 | 107.9 | 0 | 0 | 0.1
1.1. | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1400.2 | 1400.2 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 1400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1.3.1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1400.2 | 1400.2 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 1400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1.4. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | 107.9 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 8290.4 | 8290.4 | 0 | 0 | 0 | 8290.4 | 8290.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района | 1947.5 | 1947.5 | 0 | 0 | 0 | 1947.5 | 1947.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Ванзеват Белоярского района | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский | 4607.9 | 4607.9 | 0 | 0 | 0 | 4607.9 | 4607.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие «Реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.4
3.1. | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой полосы водных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4 | Основное мероприятие «Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры» | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Экологическое образование, воспитание и формирование экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, проведение мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | 10520.4 | 10412.5 | 107.9 | 0 | 0 | 10519.9 | 10412 | 107.9 | 0 | 0 | 100% | кассовое исполнение по МП!!!
Начальник управления природопользования,
сельского хозяйства и развития предпринимательства ______________________И.А.Гончаров

## Показатели
ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы
за 2022 год
Наименование муниципальной программы Белоярского района: |  | «Охрана окружающей среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность (источник предоставленной информации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов | километр | 0 | 1 | 1 | УПСХРП
2 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов (нарастающим итогом) | человек | 0 | 452 | 452 | УПСХРП
3 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия | % | 30 | 32 | 59 | УПСХРП
Начальник управления природопользования,
сельского хозяйства и развития предпринимательства ______________________И.А.Гончаров