Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым

за 2017 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Казым принято решение от 30 мая 2016 года № 18 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности сельского поселения Казым объектами социальной инфраструктуры за 2017 год

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 76,2 | 76,2 | 100 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 232,6 | 247,7 | 106 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 110,1 | 119 | 108 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 105,6 | 74,8 | 71 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 80,5 | 82,2 | 102 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 75,5 | 87,7 | 116 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 300 | 300 | 100 |

Достигнутые значения показателей в 2017 году соответствуют плановым значениям целевых индикаторов программы. Требуется актуализация показателя «уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива».

Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2017 год

| Наименование объекта | Период | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство муниципального казенного учреждения культуры с.п. Казым «Сельский дом культуры «Прометей», СДК в д.Нумто | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2016г. |

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.