Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский

за 2017 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Верхнеказымский от 31 мая 2016 года № 22 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский до 2020 года и на период до 2030 года».  Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселение Верхнеказымский за 2017 год

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 124,5 | 119,9 | 96 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 277,2 | 309,4 | 111 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 144,9 | 92,6 | 64 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 83,4 | 98,8 | 118 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 108,1 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 79,4 | 74,8 | 94 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 401,6 | 401,6 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 102,8 | 200 | 195 |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в сельском поселении.

Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 2017 год составил 92,6 % от норматива. Снижение показателя связано  с уменьшением количества посещений врачебной амбулатории.

Неисполнение планового значения по обеспеченности бассейнами связано с переносами сроков ввода физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в эксплуатацию.

Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2017 год

| Наименование объекта | Период | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 2014-2017 | Перенесены сроки ввода в эксплуатацию. Строительство объекта ведется за счет внебюджетных источников. |

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхнеказымский свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.