БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2016 года                                                                                         	  	  № 1085

О проведении мероприятий по повышению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

В целях повышения значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного  подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановляю:

- Утвердить план мероприятий на период с 1 ноября 2016 года до 31 декабря 2018 года по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить график проведения Дня открытых дверей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг органами администрации Белоярского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

Приложение 1

к постановлению администрации Белоярского района

от 26 октября 2016 года № 1085

План мероприятий на период с 1 ноября 2016 года до 31 декабря 2018 года

по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования Системы исполнения регламентов (далее - СИР) и ведомственных информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами администрации Белоярского района | Начальник отдела по информационным ресурсам и защите информации | постоянно |
|  | Мониторинг поступления заявлений и запросов в электронной форме в СИР, ведомственные информационные системы | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | ежедневно |
|  | Своевременное рассмотрение заявлений и запросов, поступивших в электронной форме в СИР, ведомственные информационные системы | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | по мере поступления |
|  | Обеспечение актуальности и полноты сведений, внесенных в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и отображаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 г. № 194-п «О региональных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства. - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Управление по транспорту и связи - Архивный отдел | по мере внесения изменений в административные регламенты |
|  | Обеспечение мониторинга актуальности и полноты сведений, внесенных в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) | Начальник управления экономики, реформ и программ |  |
|  | Мониторинг работоспособности услуг на ЕПГУ, в том числе мониторинг работоспособности механизмов обработки заявлений, поданных посредством ЕПГУ | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства. - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | ежемесячно |
|  | Доработка административных регламентов оказания услуг в целях их оптимизации для предоставления в электронной форме | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства. - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Управление по транспорту и связи - Архивный отдел | по мере необходимости |
|  | Анализ перечня муниципальных услуг на предмет выявления наиболее востребованных из них в целях перевода в электронную форму, а также анализ портальных форм на соответствие требованиям нормативно-правовых актов | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Управление по транспорту и связи - Архивный отдел - Комитет по социальной политике | по мере принятия административных регламентов |
|  | Организация подтверждения учетных записей в местах приема граждан при оказании государственных или муниципальных услуг (активация личных кабинетов) в единой системе идентификации и авторизации | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике Директор муниципального автономного учреждения Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» | по мере обращений |
|  | Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с методическими рекомендациями Минкомсвязи России путем размещения наглядной агитации: | (расписано далее по подпунктам) |  |
| 10.1 | в помещениях органов местного самоуправления Белоярского района и в местах оказания услуг | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | постоянно |
| 10.2 | в средствах массовых информации | Директор автономного учреждения Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» | еженедельно, по согласованию с отделом по информационным ресурсам и защите информации |
| 10.3 | в помещениях муниципальных учреждений, подведомственных органам администрации Белоярского района, в том числе: | Руководители органов администрации Белоярского района: - Комитет по культуре - Комитет по образованию - Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту - Отдел по информационным ресурсам и защите информации | постоянно |
| 10.3.1 | в центрах общественного доступа | Директор муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | постоянно |
| 10.3.1 | в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Директор муниципального автономного учреждения Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» | постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района новостных, справочных и нормативных информационных материалов о получении (преимуществах получения) государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление экономики, реформ и программ - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | ежеквартально |
|  | Обеспечение своевременного внесения сведений о предоставляемых услугах в государственную автоматизированную систему «Управление» по формам 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» и 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (далее – ГАС «Управление», Формы 1-ГУ, 1-МУ) | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | ежеквартально |
|  | Мониторинг и контроль своевременного внесения сведений органами администрации Белоярского района в ГАС «Управление» по Формам 1-ГУ и 1-МУ | Начальник управления экономики, реформ и программ | ежеквартально |
|  | Проведение мероприятий в муниципальных образовательных организациях Белоярского района с обучающимися и их законными представителями, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков по регистрации личных кабинетов на Едином портале | Председатель комитета по образованию | ежеквартально |
|  | Организация просветительских мероприятий по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме среди льготной категории граждан, в том числе лиц старшего возраста и инвалидов; помощь в регистрации личного кабинета | Председатель комитета по социальной политике Директор муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | ежеквартально |
|  | Проведение Дней открытых дверей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг органами администрации Белоярского района | Руководители органов администрации Белоярского района: - Управление по архитектуре и градостроительству - Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка - Комитет по культуре - Управление жилищно-коммунального хозяйства - Комитет муниципальной собственности - Комитет по образованию - Отдел опеки и попечительства - Управление по транспорту и связи - Отдел ЗАГС - Архивный отдел - Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера - Комитет по социальной политике | Согласно утвержденному графику |
|  | Исполнение методических рекомендаций Минкомсвязи России для многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Директор муниципального автономного учреждения Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» | ежемесячно |

______________

Приложение 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 26 октября 2016 года № 1085

График проведения Дня открытых дверей

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг

органами администрации Белоярского района

| № п/п | Наименование органа администрации Белоярского района | Период, в течении которого необходимо провести день открытых дверей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление по архитектуре и градостроительству | Ноябрь 2016 Ноябрь 2017 Ноябрь 2018 |
| 2. | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | Декабрь 2016 Декабрь 2017 Декабрь 2018 |
| 3. | Комитет по культуре | Январь 2017 Январь 2018 |
| 4. | Комитет по образованию | Февраль 2017 Февраль 2018 |
| 5. | Комитет муниципальной собственности | Март 2017 Март 2018 |
| 6. | Отдел опеки и попечительства | Апрель 2017 Апрель 2018 |
| 7. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Май 2017 Май 2018 |
| 8. | Управление по транспорту и связи | Июнь 2017 Июнь 2018 |
| 9. | Отдел ЗАГС | Июль 2017 Июль 2018 |
| 10. | Архивный отдел | Август 2017 Август 2018 |
| 11. | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера | Сентябрь 2017 Сентябрь 2018 |
| 12. | Комитет по социальной политике | Октябрь 2017 Октябрь 2018 |

_____________

Лист согласования

Проекта постановления «О проведении мероприятий по повышению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

| № п.п | Наименование органа администрации | ФИО, подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
|  | Управление по архитектуре и градостроительству |  |
|  | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка |  |
|  | Комитет по культуре |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Комитет муниципальной собственности |  |
|  | Комитет по образованию |  |
|  | Отдел опеки и попечительства |  |
|  | Управление по транспорту и связи |  |
|  | Отдел ЗАГС |  |
|  | Архивный отдел |  |
|  | Управление экономики, реформ и программ |  |
|  | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера |  |
|  | Комитет по социальной политике |  |
|  | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |