
[image: image1.jpg]



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2017 года 









    № 462
О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 

Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914  

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы» к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы» (далее-Программа) изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.
Глава Белоярского района 



                                                     С.П.Маненков
Приложение

к постановлению администрации
Белоярского района 
от 24 мая 2017 года № 462
Утверждена

постановлением администрации 

Белоярского района

от 18 декабря 2013 года № 1914 

Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Паспорт 

муниципальной программы Белоярского района 
	
	Наименование 

муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы» (далее-муниципальная программа)
	

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района


	

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Управление капитального строительства администрации Белоярского района;

Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района;

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;

Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района;
Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района;

Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района
	

	
	Цели муниципальной программы
	1) повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;

3) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;

4) создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский;

5) повышение уровня благоустройства территорий поселений Белоярского района
	

	
	Задачи муниципальной программы
	1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

3) развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

4) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения; 

6) содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский;

7) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский;

8) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района;
9) повышение уровня благоустройства мест общего пользования поселений Белоярского района;

10) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, заинтересованных лиц, в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района 
	

	
	Подпрограммы муниципальной программы


	подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; 

подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»;

подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»;

подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Белоярский район»
	

	
	Целевые показатели муниципальной программы 
	1) снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, с 1,9% до 0,9 %;

2) снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 38,3% до 30,0%;

3) снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,76% до 1,75%;

4) объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений-не менее 706,81 кг в год;

5) реализация электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения - ежегодно 800 тысяч кВт/час;

6) доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта - ежегодно не менее 0,6%;

7) общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда-не менее 17,0 тыс. м2 за период реализации программы;

8) количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда - не менее 100 семей за период реализации программы;

9) обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский-ежегодно на уровне 100%;

10) обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения-ежегодно на уровне 100%;

11) снос ветхого и аварийного жилья не менее 4 домов в год;

12) сокращение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде-с 5,5% до 3%;

13) количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения-3 единицы;

14) обеспечение выполнения работ по погребению, согласно гарантированного перечня-ежегодно на уровне 100%;

15) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году-не менее 3%;
16) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района-с 28 до 29 единиц;
17) повышение уровня благоустройства территорий мест общего пользования поселений Белоярского района - с 18 до 20 единиц.
	

	
	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 2 379 553,9 тысяч рублей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Белоярского района 591 794,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-50 385,6 тысяч рублей;

2015 год-51 253,5 тысяч рублей;

2016 год-124 318,4 тысяч рублей;

2017 год-158 504,9 тысяч рублей;

2018 год-72 571,7 тысячи рублей;

2019 год-73 700,3 тысяч рублей;

2020 год-61 060,4 тысяч рублей;

2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 418 173,3 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-233 720,9 тысяч рублей;

2015 год-701 334,4 тысяч рублей;

2016 год-299 543,7 тысяч рублей;

2017 год-71 219,1 тысяч рублей;
2018 год-63 153,6 тысяч рублей;

2019 год-49 201,6 тысяч рублей;

3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 369 585,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-39 298,2 тысяч рублей;

2015 год-107 964,9 тысяч рублей;
2016 год-222 322,7 тысяч рублей.

	


I. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и электроэнергетики Белоярского района
Осуществленные в предыдущие годы мероприятия в жилищной сфере Белоярского района обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг, в том числе очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, обеспечения коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства, может быть обеспечено программно-целевым методом.

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики Белоярского района. 

При реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Белоярском районе выполняются задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития населенных пунктов Белоярского района. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения. 

Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для Белоярского района.

В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по Белоярскому району составляет 93,2 %, системой централизованного водоотведения-93 %, в том числе в городе обеспеченность централизованного водоснабжения составляет - 99,7 %, централизованного водоотведения-99,4 %.

Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится результатом высокой аварийности.

Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

По состоянию на 1 января 2016 года в Белоярском районе источниками теплоснабжения являются 22 котельных установки. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 150,4 км.

Учитывая обозначенные обстоятельства, ежегодными распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о планах мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Белоярского района к работе в осенне-зимний период предусматривается замена инженерных сетей не менее 4 % от общей протяженности. При этом реализуемые мероприятия позволяют лишь не допустить рост изношенных сетей, а не снизить их количество в целом.

Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей необходима ежегодная их замена в размере не менее 5 % от их общей протяженности.

По характеру функционирования и развития электроэнергетика Белоярского района делится на электроэнергетику централизованного сектора, базирующуюся на крупных электростанциях, и электроэнергетику децентрализованного сектора, базирующуюся на автономных дизельных электростанциях.

Основу электроэнергетического комплекса Белоярского района осуществляет филиал ОАО «Передвижная энергетика» - «ПЭС «Казым», вырабатывающий ежегодно 250 млн. кВтч электроэнергии и имеющий мощность генерирующих установок 72 МВт.

Основными проблемами при эксплуатации автономных источников электроснабжения в децентрализованном секторе, принимая во внимание значительную удалённость населенных пунктов и отсутствие дорог, являются:

доставка в населённые пункты дизельных генераторов и иного оборудования;

сезонный завоз дизельного топлива, который возможен только в летнюю навигацию водным путём;

высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой ДЭС;

нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией.

Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в зоне децентрализованного электроснабжения в несколько раз превышают тарифы централизованной зоны.

С учетом климатических особенностей Белоярского района, эксплуатация зданий и сооружений проходит в более жестких условиях, что определяет необходимость более разумных капитальных вложений.

Без использования программно-целевого метода возможно лишь точечное решение некоторых локальных задач, которое не позволит достичь поставленных целей снижения уровня потерь энергетических ресурсов, снижения затрат средств бюджета Белоярского района на обеспечение бюджетного сектора энергетическими ресурсами, улучшения экологического состояния Белоярского района.

В 2014 году во всех регионах России стартовала масштабная система капитального ремонта многоквартирных домов - это долгосрочный проект федерального уровня, задача которого сохранить дома и обеспечить безопасность каждой семье, проживающей в многоквартирном доме.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс РФ внесены положения, регулирующие организацию проведения капитального ремонта по новой системе. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны участвовать в финансировании капитального ремонта своего дома.

В Югре региональная программа капитального ремонта утверждена Правительством автономного округа, в нее вошло свыше 6 700 многоквартирных домов общей площадью более 22 млн. кв. метров. 

В Ханты-Мансийском автономном округе финансирование капремонта домов предусмотрено не только за счет средств собственников, но утверждена и государственная поддержка, в том числе из бюджета автономного округа.

Эффективное использование выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда средств во многом зависит от правильного и обоснованного отбора домов, претендующих на капитальный ремонт, принятия оптимальных решений при минимальных затратах, соответствующих техническому состоянию ремонтируемого здания, выраженному через остаточный срок его эксплуатации после проведения капитального ремонта.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективности механизмов управления жилищным фондом, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

Жилищный фонд Белоярского района по данным Росстата по состоянию на 01 января 2015 года составил 650,9 тыс.м2 общей площади или 1 317 жилых зданий (домов), из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 76,36 тыс.м2. 

Общая площадь непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда Белоярского района составила 64,89 тыс.м2. Количество ветхих и аварийных жилых зданий (домов) - 94, из них 21 - аварийные. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 01 января 2015 года занимает 9,9 %. В ветхом и аварийном жилищном фонде проживает более 2 221 человека, в том числе в аварийном-428 человек. 

Мероприятиями определен перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, жители которых будут переселены в результате реализации муниципальной программы.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться у застройщиков в многоквартирных домах. 

Под содержанием объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский понимается содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, организация озеленения территории городского поселения Белоярский для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района.
Развитие инфраструктуры, в том числе внутриквартальных проездов, благоустройство территории и создание «зеленых зон», как важных социальных стабилизирующих факторов, обеспечивающих повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающих напряженность городской среды и повышающих культурно-эстетическое развитие населения, наряду со строительством объектов социального и культурного назначения, являются одними из основных факторов повышения качества жизни населения.

В условиях стабильных темпов роста строительства жилья, перспективности и плановости освоения территорий городского поселения и развития индивидуального жилищного строительства, необходимо и в дальнейшем проводить мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, в том числе строительство внутриквартальных и дворовых проездов, внутриквартального и дворового освещения, архитектурно-художественной подсветки жилых домов, зданий и сооружений, устройства тротуаров, площадей, парков и скверов, детских игровых площадок и иных элементов внешнего благоустройства.
На территории Белоярского района расположено 543 многоквартирных жилых домов, общей площадью 635,8 тыс. м2.
Количество дворов на территории Белоярского района составляет 66 единиц, общей площадью 19,8 Га., в том числе благоустроенных дворов составляет 35% от общего количества дворов.

Количество мест общего пользования на территории Белоярского района составляет 26 единиц, общей площадью 17,03 Га, в том числе благоустроенных мест общего пользования на территории Белоярского района составляет 27 % от общего количества мест общего пользования.
II. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач
Целями муниципальной программы являются:

повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда, находящегося на территории Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и признанных аварийными и подлежащими сносу, в установленном порядке;

создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский;

повышение уровня благоустройства территорий поселений Белоярского района.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

3) развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

4) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

5)переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения; 

6) содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский;
7) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский;

8) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района;

9) повышение уровня благоустройства территорий мест общего пользования поселений Белоярского района; 
10) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, заинтересованных лиц, в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района.
Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показатель "Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, %" рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение.

Показатель "Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, %" рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб, по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение.

Показатели муниципальной программы «Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района», «Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения», «Замена светодиодных ламп на сети уличного освещения в городе Белоярский», «Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения» определяются на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий.

Показатель «Доля отремонтированных домов МКД» определяется по формуле:

Дотд = Котд / Кд х 100%,

где:

Котд-количество отремонтированных домов МКД;

Кд - количество домов МКД требующих капитального ремонта.

Показатель «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда» определяется на основании постановлений администрации Белоярского района. 

Показатель «Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда» определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района.

Показатели «Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский», «Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения», «Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня» определяются по формуле:

Добесп = Кобесп / Кд х 100%,

где:

Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед.);

Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед.).

Показатель «Снос ветхого и аварийного жилья в год» определяется на основании сведений комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района.

Показатель «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде» определяется по формуле:

Дотд = Котд / Кд х 100%,

где:

Котд-количество ветхого и аварийного жилищного фонда;

Кд - количество всего жилищного фонда.
Показатель «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году» определяется по формуле:

Д = Кввод / Кбаз х 100%,

где:

Кввод-количество объектов благоустройства капитального характера, введенных в эксплуатацию за год (м2, м.п., ед.);

Кбаз - количество объектов благоустройства капитального характера на начало текущего года (м2, м.п., ед.).
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского района, достижение которых обеспечивается в результате координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, представлены в соответствии с таблицей 1.
Таблица1
Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

	 № п/п
	Наименование показателей результатов
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на конец года
	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%)
	78,9
	81,27
	83,7
	86,21
	88,8
	88,8

	3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%)
	98,4
	98,5
	98,6
	98,8
	99
	99

	4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%)
	98,4
	98,5
	98,6
	98,8
	99
	99

	5.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белоярского района,(%)
	72,5
	75
	77,25
	79,8
	82,2
	82,2

	6.
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белоярского района,(%)
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в муниципальном секторе

	7.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м)
	39,92
	38,72
	37,55
	36,4
	35,3
	35,3

	8.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади),( Гкал/кв.м.)
	0,17
	0,165
	0,160
	0,155
	0,15
	0,15

	9.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека), (куб.м./чел.)
	0,24
	0,23
	0,23
	0,22
	0,21
	0,21

	10.
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) ,(куб.м./чел.)
	0,13
	0,126
	0,122
	0,118
	0,114
	0,114

	11.
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) , (куб.м./чел.)
	**
	**
	**
	**
	**
	**

	12.
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, к общему объему финансирования муниципальной программы,(%)
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	13.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, (шт.)
	0
	3
	0
	0
	0
	3

	3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде

	14.
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м)
	0,115
	0,112
	0,109
	0,105
	0,102
	0,102

	15.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.)
	12,89
	12,5
	12,125
	11,76
	11,4
	11,4

	16.
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.)
	6,3
	6,11
	5,93
	5,57
	5,54
	5,54

	17.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м)
	853,6
	828
	803,15
	779
	755
	755

	18.
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.)
	****
	****
	****
	****
	****
	****

	19.
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.)
	53,3
	51,7
	50,15
	48,65
	47,16
	47,16

	20.
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах,(т.у.т/кв.м)
	0,0477
	0,0463
	0,0445
	0,0436
	0,0423
	0,0423

	4. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	21.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, (т.у.т./млн.Гкал.)
	*****
	*****
	*****
	*****
	*****
	*****

	22.
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных,(т.у.т./Гкал)
	135
	130,95
	127,02
	123,21
	119,51
	119,51

	23.
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, (кВтч/Гкал)
	0,145
	0,14
	0,136
	0,132
	0,128
	0,128

	24.
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, (%)
	12,7
	12,3
	11,96
	11,6
	11,25
	11,25

	25.
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды,%
	14,55
	14,11
	13,69
	13,28
	12,88
	12,88

	26.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), (тыс.кВтч/тыс.куб.м)
	0,43
	0,413
	0,39
	0,38
	0,366
	0,366

	27.
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (тыс.кВтч/куб.м)
	0,33
	0,31
	0,3
	0,29
	0,28
	0,28

	28.
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), (кВтч/кв.м)
	0,027
	0,025
	0,0246
	0,0234
	0,023
	0,023

	5. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	29.
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	30.
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией,(шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	31.
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	32.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	33.
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, (шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	34.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, (шт)
	******
	******
	******
	******
	******
	******

	*
	 возобновляемые источники энергии на территории Белоярского района отсутствуют;

	**
	снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений природным газом на территории Белоярского района отсутствует;

	***
	на территории Белоярского района энергосервисные договора (контракты) до 2017 года не заключались;

	****
	многоквартирные дома с индивидуальными системами газового отопления на территории Белоярского района отсутствуют;

	*****
	тепловые электростанции на территории Белоярского района отсутствуют;

	******
	транспортные средства, использующие в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, относящиеся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется муниципальным образованием, и (или) используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на территории Белоярского района отсутствуют.


Расчет значений показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", а также в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

III. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»

Целью реализации подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» (далее-подпрограмма 1) является обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 

Достижение указанной цели подпрограммы 1 предполагается решением основной задачи - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Белоярского района путем:

повышения надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения;

снижения энергоемкости производства коммунальных ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусматривается следующий механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района для обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов (далее-иные межбюджетные трансферты):

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются на основании соглашения, заключаемого между администрацией Белоярского района и администрацией поселения Белоярского района.

2. В соглашении предусматриваются:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

б) размер иных межбюджетных трансфертов;

в) обязательство по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов;

г) обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

е) условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществленных расходах местного бюджета, источниками которых являются иные межбюджетные трансферты;
з) иные условия, касающиеся предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основной целью реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 2) является - энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Для достижения целей муниципальной программы должна быть решена основная задача - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. 
В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием отражены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Основными целями реализации подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее-подпрограмма 3) являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий;

приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов;

создание института эффективных собственников жилья.

Задачей подпрограммы 3 является содействие проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

В рамках подпрограммы 3 предполагается реализация мероприятий, связанных с оказанием установленных законодательством автономного округа мероприятий финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Целью подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее-подпрограмма 4) является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными.

В рамках реализации подпрограммы 4 будут решаться следующие задачи:

- переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;

- снижение доли аварийного жилья в Белоярском районе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 осуществляется на основе комплексного мониторинга показателей выполнения подпрограммы.

Показателями эффективности реализации подпрограммы 4 будут являться:

- общая площадь расселенных жилых помещений;

- количество расселенных жилых помещений.

В соответствии с поставленными целями и задачами планируется провести следующие мероприятия:

- определение количества многоквартирных домов, строительство которых завершено, либо будет завершено в 2016-2018 годах;

- определение на территории Белоярского района количества жилых помещений и объём площадей жилых помещений, по которым застройщики готовы выступить с предложениями по продаже;

- определение готовности застройщиков продать жилые помещения по цене за один квадратный метр, не превышающую среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Белоярском районе, установленную Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на первый квартал 2016 года;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, срок ввода в эксплуатацию которых установлен в 2016-2018 годах; 

- оформление приобретенных жилых помещений в собственность;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории 

городского поселения Белоярский»

Целью реализации подпрограммы 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» (далее-подпрограмма 5) является создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский.

Достижение указанной цели подпрограммы 5 предполагается решением основных задач: 

1) организация озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан; 

2) создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток; 

3) оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем; 

4)содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений меж поселенческих мест захоронений на территории Белоярского района;

5) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский.

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы-обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский ежегодно на уровне 100% и повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году-не менее 3%. Достижение результата возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
	Наименование мероприятий
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	обслуживание тротуаров и площадей, м²
	89 200
	93 200
	96 700
	100 000
	103 500

	обслуживание детских игровых площадок, ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	строительство снежных городков, ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	обслуживание газонов, м²
	56 978
	61 000
	63 500
	66 500
	69 500

	посадки и содержание цветов, м²
	1 956,9
	1 980
	1 990
	2 000
	2 010

	снос ветхих жилых домов, ед.
	4
	6
	4
	4
	4

	обслуживание опор освещения и светильников, ед.
	2 391
	2 400
	2400
	2400
	2400

	обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения не менее, тыс.кВт
	800
	800
	800
	800
	800

	обслуживание световой иллюминации, ед.
	7
	7
	7
	7
	7

	обслуживание мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, ед.
	3
	3
	3
	3
	3


Перечень мероприятий подпрограммы 5 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 6 «Формирование комфортной
городской среды муниципального образования Белоярский район»

Целью реализации подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Белоярский район» (далее-подпрограмма 6) является повышение уровня благоустройства территорий поселений Белоярского района.

Достижение указанной цели подпрограммы 6 предполагается решением основных задач: 

· повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района;

· повышение уровня благоустройства мест общего пользования поселений Белоярского района;

· повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, заинтересованных лиц, в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района.

В соответствии с поставленными целями и задачами планируется провести следующие мероприятия:

1) Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района;

2) Благоустройство мест общего пользования поселений Белоярского района;

3) Разработка дизайн-проектов благоустройства на территории поселений Белоярского района.

Анализ сферы благоустройства поселений показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского поселения Белоярский заключается в сохранении и развитии элементов благоустройства и зеленого фонда поселения, с точки зрения восприятия эстетического благоустройства и растительности - как важного социального стабилизирующего фактора, обеспечивающего повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающего напряженность городской среды, повышающего культурно-эстетическое развитие населения и территорий поселений Белоярского района. 
В современных условиях социальная инфраструктура-это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Развитие территорий Белоярского района предполагается за счет выделения новых и корректировки существующих функциональных зон, за счет реконструкции и размещения проектируемых объектов благоустройства. Благодаря увеличению объема количества объектов приложения труда возникает потребность в развитии жилых территорий, предполагающих возведение новых объектов социального, культурно-бытового обслуживания населения и отдыха граждан. 

Для создания благоприятной и комфортной среды проживания на территории поселений, на прилегающих к водным объектам землях требуются сформированные зоны рекреации, максимально сохраняющие природный ландшафт. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии мест массового отдыха людей и благоустройства дворов.
Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее-заинтересованные лица) обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

г) установка велосипедных парковок;

д) оборудование площадок для выгула собак.
При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на 2017 год, представлена в таблице 3.
Таблица 3

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на 2017 год
	 № ° п. п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Цена за ед. с НДС (руб.)

	Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

	1.
	Устройство внутриквартального, дворового проезда (автостоянки) с асфальтобетонным покрытием  (щебень 15 см, а/б -12 см)
	м2
	2 950,33

	2.
	Устройство бордюра дорожного 1000*300*150 мм
	м.п.
	2 043,33

	3.
	Устройство тротуаров из плитки прямоугольной серой
	м2
	1 981,72

	4.
	Устройство тротуаров из плитки типа "Катушка" серой
	м2
	2 050,36

	5.
	Устройство бордюра тротуарного 1000*200*80 мм
	м.п.
	972,33

	6.
	Устройство ограждения контейнерных площадок из блоков пустотелых HESS (400*200*200). Размер ограждения: 6000*2000*1500 (д*ш*в)
	шт.
	67 000,00

	7.
	Устройство секционного, металлического, придомового ограждения. Размер секции: 2400*600 мм
	м.п.
	2 600,00

	8.
	Установка торшера уличного освещения с лампой, с прокладкой кабеля (15 м.п.) и подключением
	1 торшер
	47 000,00

	9.
	Установка лавок (со стоимостью лавки)
	шт.
	10 000,00

	10.
	Установка урны (со стоимостью урны)
	шт.
	4 500,00

	Перечень дополнительных видов по благоустройству дворовых территорий:

	11
	Установка детских игровых площадок: карусель, балансир, качели деревянные на два места, детский городок (со стоимостью оборудования).
	комп.
	351 000,00

	12
	Устройство ограждения спортивных площадок типа "Dfe № ce" h=4,0 м. (со стоимостью ограждения)
	1 м.п. ограждения
	6 340,00

	13
	Устройство спортивного покрытия толщиной 10 мм из крашеной резиновой крошки.
	м2
	1 200,00

	14
	Установка спортивного оборудования (тренажеров).
	шт.
	39 000,00

	15
	Озеленение территории (устройство газонов).
	м2
	256,00


Реестр дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам и общественных мест пользования поселений Белоярского района, подлежащих благоустройству в 2017 году, представлен в таблице 4.
Таблица 4
Реестр
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам и общественных мест пользования поселений Белоярского района, подлежащих благоустройству в 2017 году

	Номер и наименование основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

	
	
	

	
	
	

	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Благоустройство дворов

	1. г.Белоярский 
микрорайон Мирный, 

д. 3а, 14
	01.05.2017
	01.11.2017
	- устройство покрытия;
- детская площадка и площадка для активного отдыха; 
-малые архитектурные формы; 
- спортивная площадка; 

- инженерная подготовка

	Благоустройство общественных мест

	1. г. Белоярский Благоустройство Набережной в районе гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат" 
	01.05.2017
	01.09.2017
	- отсыпка территории; 
- строительство городской сцены; 
- строительство пешеходного моста

	2. Белоярский район, с.п. Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул.Каксина
	01.05.2017
	01.09.2017
	- устройство покрытия; 
- детская площадка; 
- малые архитектурные формы; 
- спортивная площадка


Решение задач и достижение целевых показателей подпрограммы 6 возможно только при условии ежегодного уточнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 2 379 553,9 тысяч рублей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Белоярского района 585 896,4 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-50 385,6 тысяч рублей;

2015 год-51 253,5 тысяч рублей;

2016 год-124 318,4 тысяч рублей;

2017 год-158 504,9 тысяч рублей;

2018 год-72 571,7 тысячи рублей;

2019 год-73 700,3 тысяч рублей;

2020 год-61 060,4 тысяч рублей;

2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 418 173,3 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-233 720,9 тысяч рублей;

2015 год-701 334,4 тысяч рублей;

2016 год-299 543,7 тысяч рублей;

2017 год-71 219,1 тысяч рублей;

2018 год-63 153,6 тысяч рублей;

2019 год-49 201,6 тысяч рублей;

3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 369 585,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год-39 298,2 тысяч рублей;

2015 год-107 964,9 тысяч рублей;
2016 год-222 322,7 тысяч рублей.
Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Белоярского района, средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде межбюджетных трансфертов определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Белоярского района на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Организацию реализации программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района, контролирующее выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований, организационное руководство за реализацией программы.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами администрации Белоярского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее-ответственный исполнитель) несет ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение утвержденных значений показателей результатов реализации муниципальной программы, представленных в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель:
разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

осуществляет организацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

готовит информацию и отчеты об исполнении муниципальной программы, согласно постановления администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района»;
осуществляет совершенствование механизма реализации муниципальной программы;

готовит предложения по корректировке и развитию муниципальной программы;

контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, своевременность и полноту объема выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района и управление капитального строительства администрации Белоярского района несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета Белоярского района, выделяемых на их реализацию. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к муниципальной программе Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе» на 2014-2020 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Целевые показатели муниципальной программы

	 № п/п
	Наименование показателей результатов
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»

	1.1.
	Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, (%)
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	0,9
	0,9

	1.2.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, (%) 
	38,3
	38,3
	38,3
	35,6
	35,0
	34,0
	33,0
	30,0
	30,0

	1.3.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, (%)
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75

	1.4.
	Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг)
	706,81
	706,81
	706,81
	1 452
	1 452
	1 452
	1 452
	0
	1 452

	1.5.
	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч)
	800
	800
	800
	1 036
	898
	800
	800
	800
	800

	2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	2.1.
	Замена светодиодных ламп на сети уличного освещения в городе Белоярский (ед.)
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15

	2.2.
	Разработка энергетического паспорта (единиц)
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	3. Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

	3.1.
	Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта, (%)
	3,6
	0,6
	0,6
	4,7
	3,9
	0
	0
	0
	1,2

	4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	4.1.
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2)
	6
	5,8
	7,4
	4,5
	4,1
	0
	0
	0
	21,8

	4.2.
	Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей)
	35
	34
	43
	81
	110
	0
	0
	0
	268

	5. Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»

	5.1.
	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2.
	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.3.
	Снос ветхого и аварийного жилья в год, (домов)
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5.4.
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%)
	5,5
	5,3
	5,1
	4,7
	4,2
	3,8
	3,4
	3,0
	3,0

	5.5.
	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5.6.
	Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.7.
	Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году , (%)
	1,5
	2,0
	2,5
	4,0
	3,5
	3,1
	3,1
	3,2
	3,2

	6. Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды муниципального образования Белоярского района»

	6.1.
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района, (единиц)
	28
	0
	0
	0
	29
	0
	0
	0
	29

	6.2.
	Повышение уровня благоустройства территорий мест общего пользования поселений Белоярского района , (единиц)
	18
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20


	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Белоярского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



	Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования на 2014-2015 годы

	п/п
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (получатель бюджетных средств)
	Источники финансирования
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год

	Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»

	Цель «Обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры»

	Задача 1: "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"

	1.1.
	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование)
	УЖКХ
	Всего:
	371,3
	200,8
	170,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	371,3
	200,8
	170,5

	1.2.
	Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения
	УЖКХ
	Всего:
	60 175,3
	21 180,2
	38 995,1

	
	
	
	бюджет автономного округа
	54 662,1
	19 246,1
	35 416,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	5 513,2
	1 934,1
	3 579,1

	1.3.
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	УЖКХ
	Всего:
	652,9
	0
	652,9

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0
	0,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	652,9
	0
	652,9

	1.4.
	Реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п.Сорум Белоярского района, первая очередь. Строительство водоочистных сооружений в п. Сорум (ВОС)
	УКС
	Всего:
	25 285,6
	24 590,0
	695,6

	
	
	
	бюджет автономного округа
	23 170,0
	23 170,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	2 115,6
	1 420,0
	695,6

	1.5.
	Реконструкция сетей тепловодоснабжения микрорайона № 3 в г. Белоярский. Третий этап
	УКС
	Всего:
	5 075,0
	5 075,0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	4 821,0
	4 821,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	254,0
	254,0
	0

	1.6.
	Строительство канализационной насосной станции № 4 по ул.Набережная в г. Белоярский
	УКС
	Всего:
	5 777,0
	5 777,0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	5 440,0
	5 440,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	337,0
	337,0
	0

	1.7.
	Строительство блочной газовой котельной в районе СУ-926 г. Белоярский
	УКС
	Всего:
	5 785,0
	5 785,0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	5 496,0
	5 496,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	289,0
	289,0
	0

	1.8.
	Строительство канализационных очистных сооружениий в с.Казым.
	УКС
	Всего:
	3 136,4
	2 102,0
	1 034,4

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	3 136,4
	2 102,0
	1 034,4

	1.9
	Реконструкция сетей ТВС (ПИР), находящихся в собственности Белоярского района
	УКС
	Всего:
	255,40
	255,40
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	255,40
	255,40
	0

	1.10
	Строительство канализационных очистных сооружений в п.Сорум.
	УКС
	Всего:
	255,00
	170,00
	85,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	255,00
	170,00
	85,0

	1.11
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе:
	КФ
	Всего:
	132 843,0
	57 215,4
	75 627,6

	
	
	
	бюджет автономного округа
	121 273,4
	48 665,4
	72 608,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	11 569,6
	8 550,0
	3 019,6

	1.11.1
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в г.Белоярский
	 
	Всего:
	117 683,6
	57 215,4
	60 468,2

	
	
	
	бюджет автономного округа
	106 881,0
	48 665,4
	58 215,6

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	10 802,6
	8 550,0
	2 252,6

	1.11.2
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в сельском поселении Казым
	 
	Всего:
	7 349,9
	0
	7 349,9

	
	
	
	бюджет автономного округа
	6 982,4
	0
	6 982,4

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	367,5
	0
	367,5

	1.11.3
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в сельском поселении Верхнеказымский
	 
	Всего:
	2 589,5
	0
	2 589,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	2 460,0
	0
	2 460,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	129,5
	0
	129,5

	1.11.4
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в сельском поселении Полноват
	 
	Всего:
	5 220,0
	0
	5 220,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	4 950,0
	0
	4 950,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	270,0
	0
	270,0

	1.12
	Ремонт КНС в п.Сорум (в рамках мероприятий по капитальному ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду)
	УЖКХ
	Всего:
	1 000,0
	0,0
	1 000,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	950,0
	0
	950,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	50,0
	0
	50,0

	1.13
	Капитальный ремонт КНС № 1 в п.Верхнеказымский (собственность Белоярского района)
	УЖКХ
	Всего:
	1 200,0
	1 200,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	1 200,0
	1 200,0
	0

	1.14
	Организация и проведение региональных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса
	УЖКХ
	Всего:
	950,0
	950,0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	950,0
	950,0
	0

	1.15
	Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров)
	ОМЗ
	Всего:
	38 012,4
	15 072,6
	22 939,8

	
	
	
	бюджет автономного округа
	38 012,4
	15 072,6
	22 939,8

	1.16
	Работы по расчету платы за текущий ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме
	УЖКХ
	Всего:
	407,0
	0
	407,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	407,0
	0
	407,0

	1.17
	Реконструкция сетей перегретой воды в мкр.7 г.Белоярский
	УКС
	Всего:
	1 866,0
	0
	1 866,0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	1 866,0
	0
	1 866,0

	1.18
	Завершение строительных работ автоматической газораспределительной станции
	УКС
	Всего:
	2 497,8
	0
	2 497,8

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	2 497,8
	0
	2 497,8

	 
	Итого по подпрограмме 1
	 
	Всего:
	285 545,2
	139 573,4
	145 971,8

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	255 146,2
	123 061,9
	132 084,3

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	30 399,0
	16 511,5
	13 887,5

	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

	Цель: "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы.
 Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры и в транспортном комплексе".

	Задача 2:"Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности" 

	2.1.
	Выполнение работ по обслуживанию и замене натриевых ламп высокого давления типа ДНаТ на светодиодные лампы на сети уличного освещения в городе Белоярский
	УЖКХ
	бюджет Белоярского района
	146,1
	146,1
	0

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения
	УЖКХ
	бюджет Белоярского района
	445,0
	445,0
	0

	2.3.
	Реализация мероприятий п/п "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
	УЖКХ
	бюджет автономного округа
	382,5
	382,5
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	 
	Всего:
	973,60
	973,6
	0

	 
	 
	 
	бюджет автономного округа
	382,50
	382,5
	0

	 
	 
	 
	бюджет Белоярского района
	591,10
	591,1
	0

	Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

	Цели: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов, создание института эффективных собственников жилья"

	Задача 5: "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности"

	5.1.
	Капитальный ремонт МКД город Белоярский 
	УЖКХ
	Всего:
	1 871,0
	543,1
	1 327,9

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	1 871,0
	543,1
	1 327,9

	 
	Итого по подпрограмме 5
	 
	Всего:
	1 871,0
	543,1
	1 327,9

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	1 871,0
	543,1
	1 327,9

	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Цель: "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными"

	Задача 6 «Переселение жителей каждого отдельно взятого аварийного дома в предельно сжатые сроки».

	6.1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
	УКС, КМС
	Всего:
	831 757,7
	151 661,1
	680 096,6

	
	
	
	бюджет федеральный
	147 003,1
	39 038,2
	107 964,9

	
	
	
	бюджет автономного округа
	679 526,6
	110 276,5
	537 993,6

	
	
	
	
	
	
	31 256,5*

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	5 228,0
	2 346,4
	2 881,6

	 
	Итого по подпрограмме 6
	УЖКХ
	Всего:
	831 757,7
	151 661,1
	680 096,6

	
	
	
	бюджет федеральный
	147 003,1
	39 038,2
	107 964,9

	
	
	
	бюджет автономного округа
	679 526,6
	110 276,5
	569 250,1

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	5 228,0
	2 346,4
	2 881,6

	Подпрограмма 7 «Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский»

	Цель: "Развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский"

	Задача 7: Организация озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создания условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержанию в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории городского поселения Белоярский

	7.1.
	Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский
	УЖКХ, УКС
	Всего:
	39 007,4
	19 116,3
	19 891,1

	
	
	
	бюджет федеральный
	260,0
	260,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	38 747,4
	18 856,3
	19 891,1

	7.2.
	Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский
	УЖКХ
	бюджет Белоярского района
	18 102,8
	8 205,2
	9 897,6

	7.3.
	Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района
	УЖКХ
	бюджет Белоярского района
	6 699,8
	3 332,0
	3 367,8

	 
	Итого по подпрограмме 7
	УЖКХ
	Всего:
	63 810,0
	30 653,5
	33 156,5

	
	
	
	федеральный бюджет 
	260,0
	260,0
	0

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	63 550,0
	30 393,5
	33 156,5

	 
	Итого по муниципальной программе
	УЖКХ
	Всего:
	1 183 957,5
	323 404,7
	860 552,8

	
	
	
	бюджет автономного округа
	935 055,3
	233 720,9
	701 334,4

	
	
	
	бюджет Белоярского района
	101 639,1
	50 385,6
	51 253,5

	
	
	
	бюджет федеральный
	147 263,1
	39 298,2
	107 964,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	остаток средств 2014 года, подлежащий возврату в бюджет Муниципального образования.
	
	
	


	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к муниципальной программе Белоярского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

	
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

	Номер основного мероприятия
	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с показателями муниципальной программы)
	Источники финансирования
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей

	
	
	
	Всего
	 

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»

	1
	Реконструкция , расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1.1, 1.2,1.3)
	Всего:
	224 352,1
	116 393,2
	44 550,6
	40 469,4
	22 938,9
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	170 203,7
	89 941,0
	39 203,7
	28 856,5
	12 202,5
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	54 148,4
	26 452,2
	5 346,9
	11 612,9
	10 736,4
	0,0

	1.1.
	ЛКОС с.Казым с напорным коллектором и КНС
	бюджет Белоярского района
	178,5
	178,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Водоочистные сооружения в п.Сорум 
	бюджет Белоярского района
	1 229,3
	249,3
	980,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Реконструкция сетей перегретой воды мкр.7 г.Белоярский
	Всего:
	35 065,5
	17 535,0
	0,0
	17 530,5
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	33 290,3
	16 636,3
	0,0
	16 654,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	1 775,2
	898,7
	0,
	876,5
	0,0
	0,0

	1.4.
	Обеспечение водоснабжением г.Белоярский
	Всего:
	64 188,4
	22 000,0
	22 000,0
	10 094,2
	10 094,2
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	20 900,0
	0,0
	20 900,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	43 288,4
	22 000,0
	1 100,0
	10 094,2
	10 094,2
	0,0

	1.5.
	Ремонт котельной (склад угля) в с.п.Ванзеват
	бюджет Белоярского района
	766,0
	766,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Капитальный ремонт сетей газоснабжения мкр.Мирный
	Всего:
	1 124,5
	1 124,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	1 068,3
	1 068,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	56,2
	56,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Капитальный ремонт сетей газоснабжения СУ-966
	бюджет Белоярского района
	4 607,0
	2 303,5
	2 303,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов, в том числе:
	Всего:
	119 440,7
	72 236,4
	19 267,1
	12 844,7
	12 844,7
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	117 192,9
	72 236,4
	18 303,7
	12 202,5
	12 202,5
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	2 247,8
	0,0
	963,4
	642,2
	642,2
	0,0

	1.8.1.
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский
	бюджет автономного округа
	114 094,9
	71 386,2
	18 303,7
	12 202,5
	12 202,5
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	2 247,8
	0,0
	963,4
	642,2
	642,2
	0,0

	1.8.2.
	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в с.п.Полноват
	бюджет автономного округа
	850,2
	850,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (1.3)
	бюджет автономного округа
	790,8
	183,7
	196,4
	202,3
	208,4
	0,0

	3
	Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (1.4)
	Всего:
	151 703,5
	33 281,7
	35 695,0
	38 517,3
	41 285,1
	2 924,4

	
	
	бюджет автономного округа
	132 577,5
	29 873,0
	31 819,0
	34 094,8
	36 790,7
	0

	
	
	бюджет Белоярского района
	19 126,0
	3 408,7
	3 876,0
	4 422,5
	4 494,4
	2 924,4

	4
	Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров)
	бюджет автономного округа
	19 055,1
	19 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего:
	395 901,5
	168 913,7
	80 442,0
	79 189,0
	64 432,4
	2 924,4

	
	
	бюджет автономного округа
	322 627,1
	139 052,8
	71 219,1
	63 153,6
	49 201,6
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	73 274,4
	29 860,9
	9 222,9
	16 035,4
	15 230,8
	2 924,4

	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

	1
	Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2.1, 2.2)
	бюджет Белоярского района
	510,4
	0,0
	140,0
	0,0
	0,0
	370,4

	 
	Итого по подпрограмме 2
	бюджет Белоярского района
	510,4
	0,0
	140,0
	0,0
	0,0
	370,4

	Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

	1
	Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3.1)
	бюджет Белоярского района
	9 800,0
	1 838,1
	2 456,9
	2 752,6
	2 752,4
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	бюджет Белоярского района
	9 800,0
	1 838,1
	2 456,9
	2 752,6
	2 752,4
	0,0

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (4.1, 4.2)
	Всего:
	328 721,1
	328 721,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	222 322,7
	222 322,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	134 241,9
	104 368,7 *
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Белоярского района
	2 029,7
	2 029,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего:
	328 721,1
	328 721,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	222 322,7
	222 322,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	104 368,7
	104 368,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	2 029,7
	2 029,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5«Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»

	1
	Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.3, 5.4, 5.7)
	Всего:
	392 077,6
	132 638,8
	132 262,1
	40 375,4
	41 964,8
	44 836,5

	
	
	бюджет автономного округа
	56 122,2
	56 122,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	335 955,4
	76 516,6
	132 262,1
	40 375,4
	41 964,8
	44 836,5

	1.1.
	Озеленение
	бюджет Белоярского района
	15 713,7
	3 477,9
	3 405,3
	3 463,5
	3 508,8
	1 858,2

	1.2.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	бюджет Белоярского района
	81 499,6
	17 639,6
	15 956,8
	15 110,9
	15 515,9
	17 276,4

	1.3.
	Благоустройство капитального характера
	Всего:
	294 864,3
	111 521,3
	112 900,0
	21 801,0
	22 940,1
	25 701,9

	
	
	бюджет автономного округа
	56 122,2
	56 122,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	238 742,1
	55 399,1
	112 900,0
	21 801,0
	22 940,1
	25 701,9

	2
	Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.2)
	бюджет Белоярского района
	52 508,6
	11 044,7
	11 194,6
	10 180,0
	10 524,0
	9 565,3

	3
	Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (5.5, 5.6)
	бюджет Белоярского района
	16 077,2
	3 028,4
	3 228,4
	3 228,3
	3 228,3
	3 363,8

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего:
	460 663,4
	146 711,9
	146 685,1
	53 783,7
	55 717,1
	57 765,6

	
	
	бюджет автономного округа
	56 122,2
	56 122,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	404 541,2
	90 589,7
	146 685,1
	53 783,7
	55 717,1
	57 765,6

	 
	Итого по муниципальной программе
	Всего:
	1 195 596,4
	646 184,8
	229 724,0
	135 725,3
	122 901,9
	61 060,4

	
	
	федеральный бюджет
	222 322,7
	222 322,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	483 118,0
	299 543,7
	71 219,1
	63 153,6
	49 201,6
	0,0

	
	
	бюджет Белоярского района
	490 155,7
	124 318,4
	158 504,9
	72 571,7
	73 700,3
	61 060,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	в том числе остатки финансовых средств 2015 года
	
	
	
	
	
	


	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Белоярского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности 

в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

	Перечень объектов капитального строительства

	 № 
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства (проектирования)
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	Реконструкция сетей электроснабжения Белоярского района
	98,88 км/3,20 МВА
	2014 - 2018
	внебюджетные источники

	22
	Строительство сетей электроснабжения Белоярского района
	51,56 км/21,14 МВА
	2012 - 2018
	внебюджетные источники

	33
	Реконструкция сети перегретой воды в районе 7 микрорайона г.Белоярский
	1510 м
	2014
	местный бюджет

	
	
	
	2018
	бюджет автономного округа, местный бюджет

	44
	Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района
	200 куб. м/сут.
	2012; 2020
	бюджет автономного округа, местный бюджет

	55
	Строительство канализационных очистных сооружений в п.Сорум Белоярского района
	800 куб. м/сут.
	2013;2020
	бюджет автономного округа, местный бюджет

	66
	Обеспечение водоснабжением в г.Белоярский ХМАО-Югры
	7500 куб. м/сут.
	2016-2020
	бюджет автономного округа, местный бюджет


___________________________

