БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                     20 года                                                                                                        №

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановления администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года     № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района», распоряжения администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019-2024 годы»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Белоярского района:

от 18 декабря 2013 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»;

от 24 апреля 2014 № 499 «О внесении изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 15 июля 2014 № 1025 «О внесении изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 24 июля 2014 № 1063 «О внесении изменения в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 30 октября 2014 № 1505 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 декабря 2014 № 1831 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 марта 2015 № 345 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 9 июня 2015 № 696 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 июня 2015 № 764 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 26 ноября 2015 № 1379 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 24 декабря 2015 № 1566 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 31 марта 2016 № 331 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 15 июня 2016 № 576 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 5 сентября 2016 № 916 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 30 ноября 2016 № 1196 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 27 декабря 2016 № 1355 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 30 марта 2017 № 252 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 24 мая 2017 № 462 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 1 июня 2017 № 498 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 28 августа 2017 № 805 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 29 ноября 2017 № 1132 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 28 декабря 2017 № 1285 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 22 марта 2018 № 216 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914» .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

# Утверждена

постановлением администрации

Белоярского района

от                20    года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕЛОЯРСКОМ РАЙОНЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ»

## Паспорт

муниципальной программы Белоярского района

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 - 2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района; Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района; Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района; Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района; Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности; 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу в установленном порядке; 4. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов; 3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; 4. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 5. Переселение граждан проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения; 6. Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский; 7. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, с 1,9% до 0,9 %; 2. Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 34,0% до 30,0%; 3. Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,75% до 1,74%; 4. Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений – не менее 1 122 кг в год; 5. Реализация электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения - ежегодно не менее 1 100 тысяч кВт/час; 6. Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности – на уровне 100 %; 7. Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта - не менее 0,7%; 8. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – не менее 13 000 м2 за весь период реализации программы; 9. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда – не менее 180 семей за весь период реализации программы; 10. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский – ежегодно на уровне 100%; 11. Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения – ежегодно на уровне 100%; 12. Снос ветхого и аварийного жилья - не менее 20 домов за период реализации программы; 13. Сокращение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде – с 5,5% до 3%; 14. Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения – 3 единицы; 15. Обеспечение выполнения работ по погребению, согласно гарантированного перечня – ежегодно на уровне 100%; 16. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году – не менее 3%. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годах составляет 1 699 720,1 тысяч рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района 422 561,9 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 109 948,7 тысяч рублей; 2020 год – 93 850,2 тысяч рублей; 2021 год – 77 521,5 тысяч рублей; 2022 год – 47 080,5 тысяч рублей; 2023 год – 47 080,5 тысяч рублей; 2024 год – 47 080,5 тысяч рублей. 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 277 158,2 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 648 939,9 тысяч рублей; 2020 год – 309 114,5 тысяч рублей; 2021 год – 111 683,5 тысяч рублей; 2022 год – 69 140,1 тысяч рублей; 2023 год – 69 140,1 тысяч рублей; 2024 год – 69 140,1 тысяч рублей. |

### Таблица 1

### Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,

### развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

| ### Наименование направления | ### Информация |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |
| ### Формирование благоприятной деловой среды | В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Югры и передачи в концессию объектов и систем коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления субсидий из бюджетов автономного округа и муниципального образования на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на возмещение затрат (в части эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения. Решая задачи устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы распоряжением Правительства автономного округа от 2 марта 2018 года №97-рп актуализирован комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса на 2017-2020 годы. |
| ### Инвестиционные проекты | ### В целях создания условия для реализации в Югре инвестиционных проектов в соответствии с Законами автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 15 ноября 2004 года N 55-оз "О договорах и соглашениях, заключаемых органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" осуществляется ведение реестра инвестиционных площадок, в том числе формируется план создания объектов инвестиционной инфраструктуры и реестр приоритетных инвестиционных проектов Югры, в том числе проектов, для реализации которых необходимо привлекать внебюджетные инвестиции. |
| ### Развитие конкуренции | ### Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработан комплекс мер "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции в автономном округе, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года № 387-рп "О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей. ### На сегодняшний день утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском и сельских поселениях Белоярского района. |

### Таблица 2

### Перечень полномочий ответственного исполнителя

### (соисполнителя) муниципальной программы

| ### № п/п | ### Полномочия |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |
| ### 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| ### 1.1 | Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| ### 1.2 | Согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы. |
| ### 1.3 | Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| ### 1.4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| ### 1.5 | Обеспечивает проведение экспертизы муниципальной программы: |
| ### 1.5.1. | Направляет проект муниципальной программы с пояснительной запиской и информацией о результатах общественных обсуждений на экспертизу в управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| ### 1.5.2. | Направляет проект муниципальной программы с положительным заключением управления экономики, реформ и программ в юридическо-правовое управление администрации Белоярского района для проведения юридическо-правовой экспертизы. |
| ### 1.5.3. | Направляет проект муниципальной программы с финансово-экономическим обоснованием в контрольно-счетную палату Белоярского района для осуществления финансово-экономической экспертизы. |
| ### 1.6 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| ### 1.7 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| ### 1.8 | Организует реализацию муниципальной программы, готовит проект внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| ### 1.9 | Осуществляет управление муниципальной программой, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 1.10 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - ГАИС "Управление") в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу. |
| ### 1.11 | Формирует и направляет в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| ### 1.12 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 2 | Управление капитального строительства администрации Белоярского района |
| ### 2.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| ### 2.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 2.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| ### 2.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| ### 2.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 2.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| ### 3 | Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района |
| ### 3.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| ### 3.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 3.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| ### 3.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| ### 3.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 3.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| ### 4 | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| ### 4.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| ### 4.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 4.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| ### 4.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| ### 4.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 4.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| ### 5 | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района |
| ### 5.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| ### 5.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 5.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| ### 5.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| ### 5.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 5.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| ### 6 | ### Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| ### 6.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| ### 6.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| ### 6.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| ### 6.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| ### 6.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| ### 6.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |

### Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия |  | Наименование целевого показателя |  | Расчет значения целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский |  | Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф |  | Показатель достигается исполнением мероприятия «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» |  |  |
| 2 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям |  | Рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. |  |  |
|  |  |  |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям |  | Рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб, по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. |  |  |
|  |  |  |  | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района |  | Заключение концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения. Информация предоставленная органами местного самоуправления Белоярского района |  |  |
| 3 |  | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) |  | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района |  | Отчетные данные за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятия. |  |  |
| 4 |  | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения |  | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения |  | Отчетные данные за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятия. |  |  |
| 5 |  | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) |  | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности |  | Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп - количество обеспеченности (тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (тыс.руб.). |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района |  |  | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) |  |  | Информация предоставленная органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района |  |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  | Доля отремонтированных домов МКД |  | Дотд = Котд / Кд x 100%, где: Котд - количество отремонтированных домов МКД; Кд - количество домов МКД требующих капитального ремонта |  |  |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения; снижение доли аварийного жилья в Белоярском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2) |  |  | Общая площадь определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района. |
|  |  |  |  |  | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей) |  |  | Количество семей определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский, реализация проектов инициативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства для целей развития исторических и иных местных традиций на территории городского поселения Белоярский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Озеленение |  | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский |  | Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). |  |  |
| 2 |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский |  | Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, ед., тыс.руб.). |  |  |
|  |  |  |  | Снос ветхого и аварийного жилья в год |  | Показатель определяется на основании сведений комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |  |  |
| 3 |  | Благоустройство капитального характера |  | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году |  | Д = Кввод / Кбаз x 100%, где: Кввод - количество объектов благоустройства капитального характера, введенных в эксплуатацию за год (м2, м п., ед.); Кбаз - количество объектов благоустройства капитального характера на начало текущего года (м2, м п., ед.) |  |  |
| 4 |  | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский |  | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения |  | Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). |  |  |
| 5 |  | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района |  | Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня |  | Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (ед., тыс.руб.). |  |  |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского района, достижение которых обеспечивается в результате координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, представлены в соответствии с таблицей 3.1

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение показателя на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района, (%) | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 78,9 |  | 81,3 |  | 83,7 |  |  | 86,21 |  | 88,8 |  |  |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  |  | 88,8 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 98,4 |  | 98,5 |  | 98,6 |  |  | 98,8 |  | 99 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 98,4 |  | 98,5 |  | 98,6 |  |  | 98,7 |  | 98,8 |  |  |  |  |  | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белоярского района,(%) | 72,5 |  | 75 |  | 77,25 |  |  | 79,8 |  | 79,8 |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  | 82,2 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белоярского района,(%) | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м) |  | 39,92 |  | 38,72 |  | 37,55 |  | 36,4 |  | 36,4 |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  | 35,3 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади),( Гкал/кв.м.) |  | 0,17 |  | 0,165 |  | 0,160 |  | 0,155 |  | 0,155 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека), (куб.м./чел.) |  | 0,24 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,22 |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,21 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) ,(куб.м./чел.) |  | 0,13 |  | 0,126 |  | 0,122 |  | 0,118 |  | 0,118 |  |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 |  |  |  |  |  | 0,114 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) , (куб.м./чел.) |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  | ** |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, к общему объему финансирования муниципальной программы,(%) |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  | *** |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, (шт.) |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м) |  | 0,115 |  | 0,112 |  | 0,109 |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  | 0,102 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.) |  | 12,89 |  | 12,5 |  | 12,125 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.) |  | 6,3 |  | 6,11 |  | 5,93 |  | 5,57 |  | 5,57 |  | 5,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м) |  | 853,6 |  | 828 |  | 803,15 |  | 779 |  | 779 |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  | 755 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.) |  | **** |  | **** |  | **** |  | **** |  | **** |  | **** |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |  |  |  |  |  |  |  | **** |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.) |  | 53,3 |  | 51,7 |  | 50,15 |  | 48,65 |  | 48,65 |  | 47,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,16 |  |  |  |  |  |  |  | 47,16 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах,(т.у.т/кв.м) |  | 0,0477 |  | 0,0463 |  | 0,0445 |  | 0,0436 |  | 0,0436 |  | 0,0423 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0423 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0423 |
| 4. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, (т.у.т./млн.Гкал.) |  | ***** |  | ***** |  | ***** |  | ***** |  | ***** |  |  | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  |  | ***** |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных,(т.у.т./Гкал) |  | 135 |  | 130,95 |  | 127,02 |  | 123,21 |  | 123,21 |  |  | 119,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,51 |  |  |  |  | 119,51 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, (кВтч/Гкал) |  | 0,145 |  | 0,14 |  | 0,136 |  | 0,132 |  | 0,132 |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,128 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, (%) |  | 12,7 |  | 12,3 |  | 11,96 |  | 11,6 |  | 11,6 |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  | 11,25 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды,% |  | 14,55 |  | 14,11 |  | 13,69 |  | 13,28 |  | 13,28 | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,88 |  |  |  |  |  | 12,88 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), (тыс.кВтч/тыс.куб.м) |  | 0,43 |  | 0,413 |  | 0,39 |  | 0,38 |  | 0,38 | 0,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  | 0,366 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (тыс.кВтч/куб.м) |  | 0,33 |  | 0,31 |  | 0,3 |  | 0,29 |  | 0,29 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,28 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), (кВтч/кв.м) |  | 0,027 |  | 0,025 |  | 0,0246 |  | 0,0234 |  | 0,0234 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  | 0,023 |
| 5. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  | ****** | ****** |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией,(шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  | ****** | ****** |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  | ****** |  | ****** |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  | ****** |  | ****** |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, (шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  | ****** |  | ****** |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, (шт) |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  |  |  |  |  |  |  | ****** |  | ****** |
| * | возобновляемые источники энергии на территории Белоярского района отсутствуют; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений природным газом на территории Белоярского района отсутствует; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | на территории Белоярского района энергосервисные договора (контракты) до 2017 года не заключались; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** | многоквартирные дома с индивидуальными системами газового отопления на территории Белоярского района отсутствуют; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** | тепловые электростанции на территории Белоярского района отсутствуют; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ****** | транспортные средства, использующие в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, относящиеся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется муниципальным образованием, и (или) используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на территории Белоярского района отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Достижение результата мероприятия по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский подпрограммы 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 3.2.

#### Таблица 3.2

| Наименование мероприятий | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обслуживание тротуаров и площадей, м2 | 100000 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 |
| обслуживание детских игровых площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| строительство снежных городков, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| обслуживание газонов, м2 | 66500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 |
| посадки и содержание цветов, м2 | 2000 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| снос ветхих жилых домов, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| обслуживание опор освещения и светильников, ед. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения не менее, тыс. кВт | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| обслуживание световой иллюминации, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| обслуживание мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов |  |  |  |  |  |  |  | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  | 33,0 |  | 31,0 |  | 32,0 |  | 31,0 |  | 30,0 |  | 29,0 | 29,0 |  |
| 1.3 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,74 |  | 1,74 |  | 1,74 |  | 1,74 | 1,74 |  |
| 1.4 | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 1.5 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг) |  |  |  |  |  |  |  | 847 |  | 1 122 |  | 1 122 |  | 1 122 |  | 1 122 |  | 1 122 |  | 1 122 | 1 122 |  |
| 1.6 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч) |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 | 1 100,0 |  |
| 1.7 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (ед.) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2) |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 34,8 |  |
| 4.2 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей) |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 448 |  |
| 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 5.3 | Снос ветхого и аварийного жилья в год, (домов) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |
| 5.4 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,1 |  | 4,7 |  | 4,2 |  | 3,8 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 5.5 | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 5.6 | Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 5.7 | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году, (%) |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |

Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования Номер основного мероприятия; Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с показателями муниципальной программы); Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы; Источники финансирования; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей. Всего. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района». 1; Реконструкция , расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1.1, 1.2,1.3,1.6); Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее - УЖКХ), Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС), Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района (далее- КФ); Всего:; 1 223 286,5; 638 841,0; 272 450,7; 79 873,7; 77 373,7; 77 373,7; 77 373,7. бюджет автономного округа; 1 130 363,2; 602 505,8; 251 849,8; 69 001,9; 69 001,9; 69 001,9; 69 001,9. бюджет Белоярского района; 92 923,3; 36 335,2; 20 600,9; 10 871,8; 8 371,8; 8 371,8; 8 371,8. 1.1.; ЛКОС с.Казым с напорным коллектором и КНС; УКС; бюджет Белоярского района; 5 181,7; 0,0; 2 681,7; 2 500,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.2.; Обеспечение водоснабжением г.Белоярский; УКС; Всего:; 755 782,6; 562 577,1; 193 205,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет автономного округа; 717 993,4; 534 448,2; 183 545,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 37 789,2; 28 128,9; 9 660,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.3.; Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский; УЖКХ; Всего:; 256 582,3; 44 411,0; 43 132,9; 42 259,6; 42 259,6; 42 259,6; 42 259,6. бюджет автономного округа; 230 923,9; 39 969,9; 38 819,6; 38 033,6; 38 033,6; 38 033,6; 38 033,6. бюджет Белоярского района; 25 658,4; 4 441,1; 4 313,3; 4 226,0; 4 226,0; 4 226,0; 4 226,0. 2; Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (1.4); УЖКХ; бюджет автономного округа; 832,9; 132,9; 136,8; 140,8; 140,8; 140,8; 140,8. 3; Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (1.5); УЖКХ; Всего:; 204 307,0; 31 620,0; 33 193,8; 34 873,3; 34 873,3; 34 873,3; 34 873,3. бюджет автономного округа; 180 613,0; 27 954,8; 29 348,2; 30 827,5; 30 827,5; 30 827,5; 30 827,5. бюджет Белоярского района; 23 694,0; 3 665,2; 3 845,6; 4 045,8; 4 045,8; 4 045,8; 4 045,8. 4; Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров); Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района (далее - ОМЗ); Всего:; 600,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0. бюджет автономного округа; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 600,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0. Итого по подпрограмме 1; Всего:; 1 429 026,4; 670 693,9; 305 881,3; 114 987,8; 112 487,8; 112 487,8; 112 487,8. бюджет автономного округа; 1 311 809,1; 630 593,5; 281 334,8; 99 970,2; 99 970,2; 99 970,2; 99 970,2. бюджет Белоярского района; 117 217,3; 40 100,4; 24 546,5; 15 017,6; 12 517,6; 12 517,6; 12 517,6. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 1; Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2.1, 2.2); УЖКХ; Без финансирования; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по подпрограмме 2; Без финансирования; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов». 1; Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3.1); УЖКХ; бюджет Белоярского района; 0,6; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Итого по подпрограмме 3; бюджет Белоярского района; 0,6; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 1; Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (4.1, 4.2); УКС, Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее - КМС); Всего:; 151 029,2; 46 109,3; 60 137,4; 44 782,5; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет автономного округа; 143 477,7; 43 803,8; 57 130,5; 42 543,4; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 7 551,5; 2 305,5; 3 006,9; 2 239,1; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по подпрограмме 4; Всего:; 151 029,2; 46 109,3; 60 137,4; 44 782,5; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет автономного округа; 143 477,7; 43 803,8; 57 130,5; 42 543,4; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 7 551,5; 2 305,5; 3 006,9; 2 239,1; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 5«Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский». 1; Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.3, 5.4, 5.7); УЖКХ, УКС, КМС, Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее- УТиС); Всего:; 225 068,6; 58 441,6; 53 933,9; 47 449,7; 21 747,8; 21 747,8; 21 747,8. бюджет автономного округа; 2 500,0; 2 500,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 222 568,6; 55 941,6; 53 933,9; 47 449,7; 21 747,8; 21 747,8; 21 747,8. 1.1.; Озеленение; УЖКХ; бюджет Белоярского района; 23 864,4; 3 602,9; 3 926,7; 4 083,7; 4 083,7; 4 083,7; 4 083,7. 1.2.; Прочие мероприятия по благоустройству; УЖКХ, УТиС, КМС; бюджет Белоярского района; 103 109,0; 15 385,5; 17 067,1; 17 664,1; 17 664,1; 17 664,1; 17 664,1. 1.3.; Благоустройство капитального характера; УКС; Всего:; 95 569,9; 36 927,9; 32 940,1; 25 701,9; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет автономного округа; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 95 569,9; 36 927,9; 32 940,1; 25 701,9; 0,0; 0,0; 0,0. 1.4.; Содействие развитию исторических и иных местных традиций; Всего:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. КМС; бюджет автономного округа; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. УКС; 2 500,0; 2 500,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. КМС; бюджет Белоярского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. УКС; 25,3; 25,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.2); УЖКХ; бюджет Белоярского района; 79 383,6; 12 214,8; 13 017,2; 13 537,9; 13 537,9; 13 537,9; 13 537,9. 3; Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (5.5, 5.6); УЖКХ; бюджет Белоярского района; 20 159,6; 3 176,8; 3 291,2; 3 422,9; 3 422,9; 3 422,9; 3 422,9. Итого по подпрограмме 5; Всего:; 324 611,8; 73 833,2; 70 242,3; 64 410,5; 38 708,6; 38 708,6; 38 708,6. бюджет автономного округа; 2 500,0; 2 500,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет Белоярского района; 322 111,8; 71 333,2; 70 242,3; 64 410,5; 38 708,6; 38 708,6; 38 708,6. Итого по муниципальной программе; Всего:; 1 699 720,1; 790 636,5; 436 261,1; 224 180,9; 151 196,5; 151 196,5; 151 196,5. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет автономного округа; 1 277 158,2; 676 897,3; 338 465,3; 142 513,6; 99 970,2; 99 970,2; 99 970,2. бюджет Белоярского района; 422 561,9; 113 739,2; 97 795,8; 81 667,3; 51 226,3; 51 226,3; 51 226,3.

## Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) |
| 2 | Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса (нормативные правовые риски) | Активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений в целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта государственной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в сети Интернет; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | Недостаточное привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс (финансовые риски) | Обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию; предоставление инвесторам субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по заемным средствам для реализации инвестиционных проектов. |

### Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение водоснабжением в г. Белоярский ХМАО - Югры | 5000 куб. м3/сут. | 2019 - 2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района | 200 м3/сут | 2021-2022 | бюджет автономного округа, местный бюджет |