УТВЕРЖДЕН

решением КЧС и ОПБ

администрации Белоярского района

протокол № 8/2 от 26 декабря 2018 года

# ПЛАН РАБОТЫ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности администрации

Белоярского района на 2019 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по плану председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-методический сбор по подведению итогов работы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры РСЧС за 2018 год, постановка задач на 2019 год | февраль | Председатель КЧС и ОПБ при Правительстве автономного округа, Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Главное управление МЧС по автономному округу, Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района |  |
| II. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| III. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района |  |  |  |  |
| 1 | О подготовке Белоярского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2019 года | март | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 2 | О подготовке Белоярского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с возникновением природных пожаров в пожароопасный период 2019 года | март | ТУ «Белоярское лесничество», Белоярский филиал БУ автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов», отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 3 | О подготовке пляжей и мест массового отдыха к купальному сезону. Оборудование сооружений для стоянок маломерных судов на территории Белоярского района | март | Управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 4 | Об итогах работы объектов жизнеобеспечения Белоярского района в зимнем периоде и подготовке к предстоящей зиме 2019-2020 годов | июнь | Управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, ресурсоснабжающие организации |  |
| 5 | О ходе реализации приоритетных направлений в области обеспечения комплексной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2019 год | июнь | Отдел по делам ГО и ЧС, комитет по образованию, ФГКУ «9ПЧ ФПС по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Белоярский и району), Белоярский филиал КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория», МКУ «ЕДДС Белоярского района» |  |
| 6 | О готовности источников наружного противопожарного водоснабжения | июнь, сентябрь | ФГКУ «9ПЧ ФПС по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре», Белоярский филиал КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория», АО «ЮКЭК-Белоярский» |  |
| 7 | О готовности объектов тепло- и энергоснабжения жилищно-коммунального комплекса Белоярского района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов | сентябрь | Управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 8 | О проведении месячника гражданской обороны на территории Белоярского района | сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 9 | Утверждение Плана подготовки к проведению новогодних и рождественских мероприятий | ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Белоярский и району), ФГКУ «9ПЧ ФПС по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре», Белоярский филиал КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» |  |
| 10 | Утверждение Плана проведения на территории Белоярского района мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019 - 2020 годов | октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 11 | Об организации и проведении Крещенских купаний на территории Белоярского района в январе 2020 года | декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС, ФГКУ «9ПЧ ФПС по ХМАО – Югре», БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная больница» |  |
| 12 | Подведение итогов работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Белоярского района. Утверждение плана работы Комиссии на 2020 год | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| IV. Текущая работа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Белоярского района |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы спасательных служб, предприятий, учреждений и организаций в 2018 году и постановка задач на 2019 год. | январь | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 2 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | январь - февраль | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, Отдел по делам ГО и ЧС, начальники спасательных служб |  |
| 3 | Командно-штабная тренировка под руководством председателя КЧС и ОПБ администрации Белоярского района по теме: «Действия при угрозе затопления населенных пунктов». | 20 марта | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 4 | Командно-штабная тренировка по теме: «Действия органов управления и НАСФ при угрозе населенным пунктам от природных пожаров» | 18 апреля | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 5 | Подведение итогов пожароопасного периода 2019 года | октябрь | ТУ «Белоярское лесничество», Белоярский филиал БУ автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов», Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 7 | Подготовка материалов в ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, Отдел по делам ГО и ЧС, члены КЧС и ОПБ администрации Белоярского района |  |
| 8 | Тренировки по оповещению и сбору членов комиссии. | по отдель ному плану | Председатель КЧС и ОПБ администрации Белоярского района, Отдел по делам ГО и ЧС |  |

______________________