[image: image1.jpg]



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «    »                   2022 года






                           № 
О проведении в 2022 году в Белоярском районе мероприятий, приуроченных 
к XIX Международной экологической акции

«Спасти и сохранить»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2007 года № 298-п «О международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  распоряжением Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  от  25 марта 2022  года № 122-рп «О XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», постановлением администрации Белоярского района от 30 октября 2018 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы», в целях экологического воспитания и формирования экологической культуры в Белоярском районе, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2022 году в Белоярском районе мероприятия, приуроченные к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
3. Рекомендовать территориальному отделу – Белоярское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Кузнецов В.Ю.), Белоярскому филиалу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» (Ермолаев А.В.):
1) оказать поддержку органам местного самоуправления сельских поселений Белоярского района в организации и проведении акции «Весенние дни древонасаждений»;

2) осуществлять методическое руководство по выбору мест и времени проведения работ по посадке деревьев в населенных пунктах Белоярского района;
3) содействовать органам местного самоуправления сельских поселений Белоярского района в решении вопроса обеспечения участников акции «Весенние дни древонасаждений» посадочным материалом.

4. Предложить организациям всех организационно-правовых форм и форм собственности провести в мае – июне 2022 года работы по посадке деревьев и уходу за существующими зелеными насаждениями на занимаемых и прилегающих территориях.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Белоярского района, юридическим лицам независимо от форм собственности, общественным объединениям принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

6. Автономному учреждению Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» (Луценко Е.П.) обеспечить освещение мероприятий, приуроченных              к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в электронных и печатных средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.
Глава Белоярского района






             С.П.Маненков
Утвержден 

постановлением
администрации Белоярского района

от «      » _______ 2022 года № 
П Л А Н

основных мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
	Основные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году

	№
	Мероприятие
	Сроки и место проведения 
	Ответственные исполнители /контактная информация

	1
	Экологические уроки «Zero waste», «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле», «Экологический калейдоскоп» 
	21– 26 мая 2022 года,

образовательные учреждения Белоярского района
	Зюзько К.В. ведущий специалист Комитета по образованию, тел.: 8(34670)5-15-63, zusko@beledu.ru;

Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)



	2
	Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» 
	21 – 27 мая 2022

образовательные учреждения Белоярского района
	Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)

	3
	Окружная акция «Аллея выпускников»

 
	21 мая – 1 июня 2022
	Гончаров И.А.-начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.8(34670)62182, GoncharovIA@admbel.ru;

Кузнецов В.Ю.- лесничий Белоярского лесничества, тел. (34670) 2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru; 

Зюзько К.В. ведущий специалист Комитета по образованию, тел.: 8(34670)5-15-63, zusko@beledu.ru; 

Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)

	4
	Экологический трудовой десант школьников

 
	21 мая – 1 июня 2022 года,

территории образовательных учреждений Белоярского района


	Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)


	5
	Международная эстафета высадки деревьев «Сад дружбы»
	21 мая – 10 июня 2022 года
	Гончаров И.А.-начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.8(34670)62182, GoncharovIA@admbel.ru;

Кузнецов В.Ю.- лесничий Белоярского лесничества, тел. (34670) 2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru (по согласованию);

Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)


	6
	Цикл окружных

мероприятий 

Международной акции

«Марш парков»
	21 мая – 10 июня 2022 года

образовательные учреждения Белоярского района
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию);
Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)

	7
	Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра»
	21 мая – 10 июня  2022 года

Населенные пункты Белоярского района
	Иванов И.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района, (34670) 62-110, IvanovIV@admbel.ru;

главы сельских поселений Белоярского района (по согласованию)

	8
	Окружная акция «Добрые крышечки»


	21 мая – 10 июня 2022 года

образовательные учреждения и организации Белоярского района
	Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию);

Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию);

главы сельских поселений Белоярского района (по согласованию)

	9
	Конкурс «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»
	21 мая – 10 июня

2022 года,

г. Ханты-Мансийск
	Гончаров И.А.-начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.8(34670)62182, GoncharovIA@admbel.ru 

	10
	Интерактивная акция – экологический марафон «Экособытия Югры»
	21 мая – 10 июня 2022 года

Населенные пункты Белоярского района
	Гончаров И.А.-начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.8(34670)62182, GoncharovIA@admbel.ru; 

Луценко Е.П. - директор автономного учреждения Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат», тел.:8(34670)2-77-97, office@kvadrat-ugra.ru(по согласованию); 

главы сельских поселений Белоярского района (по согласованию)

	11
	Акция «ЮграПлоггинг2022»
	28 мая 2022 года
	Гончаров И.А.-начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.8(34670)62182, GoncharovIA@admbel.ru; 

Ткаченко А.В.- уполномоченный по доверенности представитель АО «Юра-Экология» в г.Белоярский, TkachenkoAV@yugra-ecology.ru(по согласованию);   

главы сельских поселений Белоярского района (по согласованию)

	Муниципальные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

	№
	Мероприятие
	Сроки и место проведения 
	Ответственные исполнители /контактная информация

	12
	Торжественная церемония открытия мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
	 май 2022 года
Дворец детского (юношеского) творчества

г. Белоярский»


	Гончаров И.А., начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел. (34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru (по согласованию);
Страшко Н.В., директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский», тел.: 8(34670) 5-15-27, info@ddutbel86.ru  

	13
	Открытый окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю вас, леса!»
	март-сентябрь 2022 года

образовательные учреждения Белоярского района
	Кузнецов В.Ю. - начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru(по согласованию); 

Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию) 

	14
	Акция «Чистый лес»
	Май и сентябрь 2022 года

Казымское участковое лесничество, Казымское урочище, кв. 655, 755. Полноватское участковое лесничество, Полноватское урочище, кв. 460.
	Кузнецов В.Ю. - начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru(по согласованию);

Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию); 

руководители организаций (по согласованию)

	15
	Международный день лесов
	Март 2022 года

школы г. Белоярский, с. Полноват (школьное лесничество «Блюм»)
	Кузнецов В.Ю. - Начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru (по согласованию) 

	16
	Лекции на противопожарную тематику
	апрель 2022 года

образовательные учреждения Белоярского района
	Кузнецов В.Ю.- начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru(по согласованию)
Ермолаев А.В.-начальник Белоярского отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская база авиационной охраны лесов», 8(34670) 2-18-31(по согласованию); 
Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	17
	Всероссийский день посадки леса
	Май-июнь 2022 года

 г. Белоярский (по согласованию)
	Кузнецов В.Ю. - начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93, BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru(по согласованию);
Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию);
руководители организаций (по согласованию) 

	18
	Профориентационное мероприятие «Лесники открывают двери»
	Апрель 2022 года

 здание Белоярского лесничества
	Евтеев Т.К.-заместитель начальника – помощник лесничего Белоярского территориального отдела – лесничества,
 тел.: 8(34670) 2-16-32, 
BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru(по согласованию) 

	19
	Акция «Живи, лес!»
	Сентябрь-октябрь 2022 года 

г. Белоярский (по согласованию)
	Кузнецов В.Ю.-начальник отдела – лесничий Белоярского территориального отдела – лесничества, тел. 8(34670)2-56-93(по согласованию);

Евтеев Т.К. - заместитель начальника – помощник лесничего Белоярского территориального отдела – лесничества 
тел.: 8(34670) 2-16-32, 
BeloyarskiyTO-DPR@admhmao.ru (по согласованию) 

	20
	Дни открытых дверей на особо охраняемых природных территориях
	апрель – июнь 2022 года

административное здание природного парка «Нумто», Заказник «Сорумский»,

образовательные учреждения Белоярского района 
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию); 

Мурсалов Д.М. – руководитель заказника «Сорумский»;

госинспектора по охране территории заказника;

Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	21
	«Международный день биологического разнообразия»
	22 мая 2022 года

образовательные учреждения Белоярского района
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию);

Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru 

	22
	Обустройство мест отдыха на экологической тропе 

заказника «Сорумский»
	апрель –июнь 2022 года

Территория заказника «Сорумский»
	Мурсалов Д.М. – руководитель заказника «Сорумский»,

госинспектора по охране территории заказника, тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	23
	Проведение субботников, обустройство костровищ, в целях обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей
	май – июнь 2022 года

Прилегающая к офису заказника территория,

территория заказника «Сорумский»
	Мурсалов Д.М. – руководитель заказника «Сорумский»,

сотрудники заказника Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	24
	Проведение разъяснительных бесед с жителями населенных пунктов о правилах обращения с огнем в лесу, распространение буклетов на данную тематику
	апрель – июнь 2022 года

близлежащие к заказнику «Сорумский» поселки: Сорум, Верхнеказымский,

образовательные учреждения Белоярского района
	Мурсалов Д.М. – руководитель заказника «Сорумский»,

госинспектора по охране территории заказника,

Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	25
	«Всемирный день окружающей среды»
	5 июня 2022 года

общеобразовательные учреждения Белоярского района
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию);

Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru(по согласованию) 

	26
	Экологический конкурс на лучший рисунок 

«Спасем природу вместе!»
	апрель – май 2022 года

общеобразовательные учреждения Белоярского района
	Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	27
	Конкурс экологического плаката «Моя заповедная природа»
	май – июнь 2022 года

общеобразовательные учреждения Белоярского района (среди участников передвижных палаточных лагерей на территории заказника)
	Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru (по согласованию)

	28
	Участие в региональном экологическом детском фестивале «Экодетство»
	март – июнь 2022 года

общеобразовательные учреждения Белоярского района


	Руководители образовательных учреждений Белоярского района (по согласованию)

	29
	Всероссийский конкурс «Мир заповедной природы», муниципальный этап
	Март-май,

административное здание БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Нумто»
	Матвеева Л.А. – директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	30
	Районный фестиваль экологической песни «Песню радости и счастья мы поем тебе, Земля!»
	май
	Саратина Л.В.- ведущий специалист Комитета по образованию, тел.:8(34670) 5-15-72, Saratina@beledu.ru 

	31
	Экологический конкурс «Бесценный дар природы»
	21 мая 2022 года

молодежный клуб «Романтик» п.Верхнеказымский
	Суворова Л.Н., Шихалева Н.А. – методисты МКУ «МЦ «Спутник», МК «Романтик», тел: 8(34670) 48 – 8 – 67;

klubromantik35@yandex.ru 

	32
	Познавательная

программа «Эколог – профессия

будущего» -
	28 мая 2022 года

Молодежный клуб «Северный» г.Белоярский
	Сергеева А.С., Егорова Н.В. – методисты МКУ «МЦ «Спутник», МК «Северный», тел.: 8(34670)37787

e-mail: mk_severnyy@mail.ru 

	33
	«Чем деревья нам

полезны?» -

экологическая

программа к

Всемирному дню

окружающей среды.
	06 июня 2022 года

молодежный клуб «Романтик» п.Верхнеказымский
	Суворова Л.Н., Шихалева Н.А. – методисты МКУ «МЦ «Спутник», МК «Романтик», тел: 8(34670) 48 – 8 – 67;

klubromantik35@yandex.ru 

	34
	Выставка «25 лет природному парку «Нумто»
	Март-май 2022 
г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 Этнокультурный центр
	Каксина З. С.- директор муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр», тел.: 89505385185, mukbvz@mail.ru
Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	35
	Конкурс детских рисунков «Природа вокруг нас»
	Апрель

Белоярский район,

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/2

Центр культуры и спорта «Лыхма»
	Дашковская М. Ю. - методист муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма», тел.: 8(34670)48-444, 8(952)7133857, dk-romantik@mail.ru  (по согласованию)    

	36
	Экологический десант по очистке леса
	Май

Белоярский район, 

с. Казым
	Шуганова Г. И., муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех», тел.: 89044665450 (по согласованию)

	37
	Выставка рисунков

«Береги планету»
	Май 2022

Белоярский район,

с.п. Верхнеказымский,

3 микрорайон, д. 15,

Сельский дом культуры «Гротеск
	Маслова Л. В. - руководитель кружка муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск», тел.: 8(34670)47-9-27, sdk.grotesk@yandex.ru(по согласованию)

	38
	«Сеем добро» - акция по озеленению территории учреждения (посадка цветов и т.д.)
	Май-июнь

Белоярский район,

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/2

Центр культуры и спорта «Лыхма»
	Дашковская М. Ю. - методист муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма», тел.: 8(34670)48-444, 8(952)7133857, dk-romantik@mail.ru (по согласованию)   

	39
	Сельская экологическая ярмарка
	Май-сентябрь

Белоярский район, 

с. Казым
	Шуганова Г. И., муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех», тел.: 89044665450 (по согласованию)

	40
	«Эко – значит жизнь» - тематические беседы
	Июнь

Белоярский район,

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/2

Центр культуры и спорта «Лыхма»
	Дашковская М. Ю. - методист муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма», тел.: 8(34670)48-444, 8(952)7133857, dk-romantik@mail.ru (по согласованию)  

	41
	Мастер-класс  

«Творческие идеи»
	Июнь 2022

Белоярский район,

с.п. Верхнеказымский,

3 микрорайон, д. 15,

Сельский дом культуры «Гротеск
	Маслова Л. В. - руководитель кружка муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск», тел.: 8(34670)47-9-27  sdk.grotesk@yandex.ru (по согласованию)

	42
	Акция  

«Я эколог»
	Июнь 2022

Белоярский район,

с.п. Верхнеказымский,

3 микрорайон, д. 15,

Сельский дом культуры «Гротеск
	Маслова Л. В. - руководитель кружка муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск», тел.: 8(34670)47-9-27, sdk.grotesk@yandex.ru (по согласованию)

	43
	Познавательно-развлекательная программа «Цветики полевые»
	Июнь 2022

Белоярский район,

с.п. Верхнеказымский,

3 микрорайон, д. 15,

Сельский дом культуры «Гротеск
	Кладова А. Н. - художественный руководитель муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск», тел.: 8(34670)47-9-27

sdk.grotesk@yandex.ru (по согласованию)

	44
	Приключенческий тур 

«Таежный спецназ»
	Июнь-август

Белоярский район, 

с. Казым
	Шуганова Г. И., муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех», тел.: 89044665450 (по согласованию)

	45
	Цикл мероприятий «Спасти и сохранить»: мастер-классы из бросового материала, экологические квесты на набережной «Сэй Пан», воркшоп.
	Июнь-август 2022

г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 Этнокультурный центр


	Каксина З. С.- директор муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр», тел.: 89505385185, mukbvz@mail.ru(по согласованию) 

	46
	Конкурс на лучшее 

оформление клумбы
	Июль

Белоярский район,

п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 92/2

Центр культуры и спорта «Лыхма»
	Дашковская М. Ю. - методист муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма», тел.: 8(34670)48-444, 8(952)7133857, dkromantik@mail.ru (по согласованию)

	47
	Квест 

«Тайга на ощупь и вкус»
	Август-октябрь

Белоярский район, 

с. Казым
	Шуганова Г. И., муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ех», тел.: 89044665450 (по согласованию)

	48
	Экологическая акция, посвященная международному дню птиц

«Покормите птиц весной»
	1 апреля 2022 года

Белоярский район, 

п. Сорум, 

ул. Строителей,6 

Центр культуры и спорта
	Алферова К. С. - зав. массовым отделом муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта», тел.: 89614136355 mbu.ckis@mail.ru (по согласованию)

	49
	«Пестрые факты из жизни пернатых»: виртуальная выставка
	19 мая 2022 года 

Страница библиотеки в социальной сети ВКонтакте
	Краснянская Л. В.  - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru 

	50
	Акция

«Чистые улицы села»
	19-20 мая 2022

Улицы с. Полноват
	Сухарко В. В.-  директор муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие», тел.: 8(34670)33-3-55, poln.cdkrodnik@yandex.ru (по согласованию)

	51
	«Красная книга - символ надежды»: выставка- предупреждение.
	19 мая – 11 июня 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Лыхма, 

ул. ЛПУ, д. 92-3
	Сабитова З. М. -  библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)4-84-52, lixma@bellib.ru 

	52
	«Животный мир в природе и литературе». Выставка-обзор.
	19 мая – 11 июня 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Сосновка

ул. Школьная, д.1/3
	Несина Ю. В. – библиотекарь муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», 

тел.:8(34670)4-64-50, sosnovka@bellib.ru 

	53
	«Они нуждаются в защите»: книжная выставка
	19 мая – 11 июня 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Ванзеват

ул. Лоскутова, д.24
	Молданова Т. А. – библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)3-23-14

	54
	Акция: 

«Надежный партнер экология»
	20 мая 2022 года

Белоярский район, с.п.Казым
	Рандымова С. И. - директор муниципального автономного учреждения сельского поселения Казым «Центр культуры и спорта «Прометей», тел.:8(34670)31-4-70 (по согласованию)

	55
	Рисуем на асфальте: 

«Одна планета – одно будущее!»
	20 мая 2022

Белоярский район, с.п.Казым, ул. Каксина,24
	Рандымова С. И. - директор муниципального автономного учреждения сельского поселения Казым «Центр культуры и спорта «Прометей», тел.:8(34670)31-4-70  (по согласованию)

	56
	«Чистый город»: акция по уборке с привлечением волонтеров в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить
	22 мая- 10 июня 2022 года

г. Белоярский,

улицы города
	Гапизова З. Х. -  зав. отделом обслуживания муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-30-22,

zgapizova@bellib.ru     

	57
	«Животный мир Красной книги – Югры»: марафон рисунков
	22 мая – 11 июня 2022 года

Белоярский район,

Модельная сельская библиотека в п. Сорум,

ул. Центральная, 34/5
	Гильц Т. В. -  библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)3-76-24, sorym@bellib.ru 

	58
	«Здоровье планеты в наших руках»: час экологических знаний.
	23 мая 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Лыхма, ул. ЛПУ д. 92-3
	Сабитова З. М. -  библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)4-84-52,

lixma@bellib.ru    

	59
	«Путешествие в волшебный лес»: кукольный театр по экологии в рамках  проекта «Мы  рядом, мы вместе»
	24 мая 2022 года

г. Белоярский, 

4 мкр., д. 3\2,

 Детская библиотека
	Краснянская Л. В.  - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru 

	60
	«Экослед»: акция
	26 мая 2022 года

г. Белоярский, 

кв. Молодежный, 10 Юношеская библиотека 

им. А.Н. Ткалуна
	Сорокина Л. А. – заведующая Юношеской библиотекой им. А.Н. Ткалуна муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», 

Тел.:8(34670)2-73-83, lsorokina@bellib.ru 

	61
	«Карусель природы»: экологический квест


	26 мая 2022 года 

Белоярский район, Библиотека в п. Полноват, ул. Собянина, д. 1-3
	Захарова А. А. - библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», 

Тел.:8(34670)3-36-40, polnovat@bellib.ru   

	62
	«Тропинками родного леса» - акция по очистке ближайшего леса в местах отдыха.
	31 мая 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Казым

ул. Каксина, д.10
	Рандымова С. И. - директор муниципального автономного учреждения сельского поселения Казым «Центр культуры и спорта «Прометей», тел.:8(34670)31-4-70 (по согласованию)

	63
	Праздничное шествие коллективов детских садов. Игровая программа «Цветик-семицветик» 
	2 июня 2022 года

г. Белоярский, 

Набережная «Сэй Пан»
	Никишин Ю. Г. - директор муниципального автономного учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»,

тел.: 8(34670) 2-56-52;

Гончаров И.А., начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел. (34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru;

Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию)


	64
	Игровая программа 

«Экологическое ассорти» 

(оздоровительные лагеря)
	2-3 июня 2022 года

г. Белоярский, 

ул. Центральная,10
	Никишин Ю. Г. - директор муниципального автономного учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон», 

тел.: 8(34670) 2-56-52

	65
	«Природный Парк «Нумто» 

от А до Я»: экологическая азбука к 25 летию парка «Нумто»
	7 июня 2022 года

г. Белоярский, 

4 мкр., д. 3\2,

 Детская библиотека
	Краснянская Л. В.  - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru  

	66
	«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей»: познавательная игра-викторина
	7 июня 2022 года

Белоярский район, Библиотека в п. Сосновка

ул. Школьная, д.1/3
	Несина Ю. В. – библиотекарь муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», 

тел.:8(34670)4-64-50, sosnovka@bellib.ru 

	67
	Конкурс детских рисунков 

«Лес глазами детей»
	10 июня 2022 года

Белоярский район, 

с.п. Сосновка,

ул. Школьная, д.1

Центр культуры и спорта «Меридиан»
	Бирманова А. С. - художественный руководитель муниципального автономного учреждения сельского поселения Сосновка «Центр культуры и спорта «Меридиан», тел.: 8(34670)46-9-10, sdk.meridian@mail.ru  (по согласованию)

	68
	«Живи в стиле ECO»: экологическая беседа
	10 июня 2022 года

Модельная сельская библиотека в п. Сорум,

ул. Центральная, 34/5
	Гильц Т. В. -  библиотекарь муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»,

 тел.:8(34670)3-76-24, sorym@bellib.ru 

	69
	«Насекомые и их знакомые»: экологическое ассорти
	14 июня 2022 года

г. Белоярский, 

4 мкр., д. 3\2,

 Детская библиотека
	Краснянская Л. В.  - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru 

	70
	Экологическая акция 

«Давайте беречь нашу планету».
	15 июля 2022 года

Территория леса 

с. Полноват
	Сухарко В. В.-  директор муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие», 

тел.: 8(34670)33-3-55, poln.cdkrodnik@yandex.ru (по согласованию)

	71
	Экологический десант по очистке прилегающей территории оз. Светлое в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	28 мая 2022 года

Памятник природы «Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» (оз.Светлое)


	Гончаров И.А., начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел. (34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru;

Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию);

Страшко Н.В.-директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский», тел.: 8(34670) 5-15-27, info@ddutbel86.ru 

	72
	Цикл бесед «Жизнь без мусора» направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки
	В течение года

образовательные учреждения Белоярского района
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	73
	Конкурс детских рисунков на асфальте «Краски природы на асфальте»
	июнь 

оздоровительный лагерь ДДЮТ 
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	74
	Чемпионат Белоярского района по рыбной ловле «День Белоярского рыбака!»
	 16 апреля 2022 года 

Памятник природы «Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» (оз.Светлое)


	Ярема В.Н. - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-79,

numto@mail.ru (по согласованию);

Майборода А.В. - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района, тел.:8(34670)62-114, MayborodaAV@admbel.ru        

	75
	Лекции, викторины экологической направленности в рамках года здоровьесбережения в Югре
	в течение года

образовательные учреждения Белоярского района
	Мурсалова З.Ш. – специалист по экопросвещению заказника «Сорумский», тел.:8(34670)2-17-32, sorumsky@mail.ru(по согласованию) 

	76
	Экологическая игра - квест «Путешествие по станциям здоровья», в рамках Года здоровьесбережения в Югре
	май - сентябрь 2022 года 

ЭПЦ на оз.Светлое
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	77
	Всемирная акция «День без автомобиля» с волонтерами Белоярского района
	сентябрь 2022 года

Площадь около ТРЦ «Оазис Плаза»
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)
Страшко Н.В.-директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский», тел.: 8(34670) 5-15-27, info@ddutbel86.ru

	78
	Окружная акция «Сохраним елочку – зеленую красавицу Югры»
	декабрь 2022 года

Памятник природы «Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» (оз.Светлое)
	Матвеева Л.А., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Нумто», тел. 8(34670)2-14-85, numto@mail.ru 

(по согласованию) 

	79
	Закрытие мероприятий в Белоярском районе, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
	сентябрь 2022 года

Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский


	Гончаров И.А., начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел. (34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru;

Страшко Н.В.-директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский», тел.: 8(34670) 5-15-27, info@ddutbel86.ru 

	80
	Уроки, лекции, беседы экологической направленности
	в течение года

образовательные учреждения г.Белоярский
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru 

	81
	Всемирная акция «День воды»
	22 марта 2022 года

образовательные учреждения 

г.Белоярский
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.: 8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	82
	Международная акция «День Птиц»
	1 апреля 2022 года

образовательные учреждения 

г.Белоярский
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.: 8(34670)2-14-85, numto@mail.ru  (по согласованию)

	83
	Орнитологический онлайн квест «Пернатое путешествие»» в рамках акции «День птиц»
	апрель 2022 года

детская библиотека
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru(по согласованию)
Краснянская Л. В. - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru 

	84
	Международная акция «День Земли»
	22 апреля 2022 года

образовательные учреждения

 г.Белоярский
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	85
	«Зеленая планета» - экологическое путешествие-игра для детей клуба выходного дня «Филиппок»
	апрель 2022 года

детская библиотека
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)
Краснянская Л. В. - заведующая Детской библиотекой муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», тел.:8(34670)2-16-97, krasnyanskya@bellib.ru 

	86
	Муниципальный этап Международного конкурса «Красная книга глазами детей»
	Март-декабрь 2022 года

административное здание природного парка «Нумто»
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	87
	Цикл бесед «На природу за здоровьем!» в рамках Года здоровьесбережения в Югре 
	апрель-май 2022 года

образовательные учреждения г.Белоярский
	Матвеева Л.А.- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», тел.:8(34670)2-14-85, numto@mail.ru (по согласованию)

	88
	Акция «Чистый берег» в д.Нумто
	июль 2022 года 

д.Нумто
	Вылла Н.И.- методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», 8(34670)2-14-85, numtovizit@yandex.ru (по согласованию)

	89
	Акция «Чистый лес» в д.Нумто
	август 2022 года 

д.Нумто
	Вылла Н.И.- методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Природный парк «Нумто», 8(34670)2-14-85, numtovizit@yandex.ru (по согласованию)

	90
	«Наши берега» акция для коллектива Белоярского отдела Службы по сбору отходов с береговой зоны рек и озер на территории г. Белоярский
	Июнь-август 2022 года 

берега рек и озер г.Белоярский
	Александрова Л.Н. - начальник отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды (Природнадзор Югры) в г.Белоярский, тел.8(34670)5-15-32 доб.5824, AleksandrovaLN@admhmao.ru (по согласованию)

	91
	Урок экологии

для детей  
	май 2022 года

образовательные учреждения г.Белоярский
	Серебренникова О.А. – старший инспектор отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды (Природнадзор Югры) в г.Белоярский тел.:8(34670)5-15-32 доб.5826, AleksandrovaLN@admhmao.ru (по согласованию)

	92
	Краснокнижные на территории Белоярского района.

Семинар для охотников любителей и жителей КНС
	август 2022 года

г. Белоярский, 4 м-н, дом 19
	Тимченко А.В., Васильев Ю.А.-старшие инспектора отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды (Природнадзор Югры) в г.Белоярский, тел.:8(34670) 5-15-32 доб. 5825, AleksandrovaLN@admhmao.ru (по согласованию)


Лист рассылки:
1. Вакуленко И.В.

2. Нешина Г.Б. 
3. Гончаров И.А.
4. Майборода А.В. 
5. АУ БИЦ Квадрат;

6. Природнадзор (Александрова Л.Н.) 
7. Белоярское лесничество (Кузнецов В.Ю.)
8. Парк Нумто (Матвеева Л.А.)
9. Полноват (администрация) 
10. Казым (администрация)
11. Лыхма (администрация) 
12. Верхнеказымский (администрация) 
13. Сосновка (администрация)

14. Сорум (администрация) 
15. Авиалесоохрана.

