БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2024 года                                                                                                          № 833

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»

(в редакции постановления администрации Белоярского района

от 24 июня 2025 года №414, от 2 декабря 2025 года № 799, от 25 декабря 2025 года №892, от 27 января 2026 года №53)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от                  3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р       «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Белоярского района Стародубову Л.П.

Глава Белоярского района                                                                                     С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 4 декабря 2024 года № 833

Муниципальная программы Белоярского района

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»

(далее – муниципальная программа)

### ПАСПОРТ

муниципальной программы

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Управляющий делами администрации Белоярского района, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление делами администрации Белоярского района |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»; Цель 2 «Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления». |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» 2. «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» 3. «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» на территории Белоярского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3 297 852,10 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления: 1.1. показатель «Формирование системы подбора, ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг | процент | 100 | 2023 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | Постановление Администрации Белоярского района от 12.05.2011 № 681 «Об утверждении Порядка проведения опросов потребителей муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белоярского района, о качестве предоставляемых муниципальных услуг для обеспечения повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Белоярского района» | - | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | Управление делами администрации Белоярского района | - |
|  | Цель 2 «Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Белоярском районе | Единица | 108 | 2023 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2021 № 597-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма» | Управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района |  |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Направление (подпрограмма) «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: отдел по учету и контролю за расходованием финансовых средств администрации Белоярского района; контрольно-счетная палата Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1.1. | Обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района | обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления Белоярского района | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: отдел записи актов гражданского состояния администрации Белоярского района; архивный отдел администрации Белоярского района; Управление делами администрации Белоярского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Обеспечение эффективного исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного дела, полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели, полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством | осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела; осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ; осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством. | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и исполнения материально-технического обеспечения органов местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по культуре администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
|  | Обеспечение необходимых условий для осуществления текущей деятельности органов местного самоуправления Белоярского района | материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (обеспечение деятельности МКУ Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения») | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление делами администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, сохранения и укрепления здоровья муниципальных служащих | повышение квалификации муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования; участие муниципальных служащих в выездных спортивных мероприятиях; организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Белоярского района»; организация мероприятий по проведение диспансеризации муниципальных служащих. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Белоярского района» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Белоярского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1.1. | Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления | обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Белоярском районе, прогноза общественно-политической ситуации; популяризация среди населения участия в осуществлении местного самоуправления | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Белоярском районе |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления Белоярского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по культуре администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.2.1. | Освещение приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в местных средствах массовой информации | освещение событий и новостей общественно-политической жизни Белоярского района в теле- и радио эфире, выпуск информационных общественно-публицистических программ; обеспечение информирования населения Белоярского района о деятельности администрации Белоярского района; опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления; информационное обеспечение населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации автономного учреждения Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» (всего), в том числе: | 533 155,3 | 554 976,3 | 551 288,1 | 552 810,8 | 552 810,8 | 552 810,8 | 3 297 852,1 |
|  | федеральный бюджет | 5 592,9 | 2 653,3 | 2 734,6 | 2 852,3 | 2 852,3 | 2 852,3 | 19 537,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 5 320,7 | 6 621,9 | 6 560,8 | 6 485,9 | 6 485,9 | 6 485,9 | 37 961,1 |
|  | бюджет Белоярского района | 522 241,7 | 545 701,1 | 541 992,7 | 543 472,6 | 543 472,6 | 543 472,6 | 3 240 353,3 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» | 362 386,8 | 361 939,0 | 361 077,7 | 361 409,3 | 361 409,3 | 361 409,3 | 2 169 631,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 361 396,8 | 361 939,0 | 361 077,7 | 361 409,3 | 361 409,3 | 361 409,3 | 2 168 641,4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий» (всего), в том числе: | 9 277,5 | 9 275,2 | 9 295,4 | 9 338,2 | 9 338,2 | 9 338,2 | 55 862,7 |
|  | федеральный бюджет | 5 592,9 | 2 653,3 | 2 734,6 | 2 852,3 | 2 852,3 | 2 852,3 | 19 537,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 3 630,7 | 6 621,9 | 6 560,8 | 6 485,9 | 6 485,9 | 6 485,9 | 36 271,1 |
|  | бюджет Белоярского района | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 2.1. | мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (всего), в том числе: | 8 541,6 | 8 453,9 | 8 453,9 | 8 453,9 | 8 453,9 | 8 453,9 | 50 811,1 |
|  | федеральный бюджет | 5 589,0 | 2 623,5 | 2 729,9 | 2 850,1 | 2 850,1 | 2 850,1 | 19 492,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 2 898,7 | 5 830,4 | 5 724,0 | 5 603,8 | 5 603,8 | 5 603,8 | 31 264,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 2.2. | мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела» | 730,1 | 787,5 | 832,8 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 4 984,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 730,1 | 787,5 | 832,8 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 4 984,7 |
| 2.3. | мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 3,9 | 29,8 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 45,0 |
|  | федеральный бюджет | 3,9 | 29,8 | 4,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 45,0 |
| 2.4. | мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,9 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,9 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и исполнения материально-технического обеспечения органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 130 716,0 | 153 532,9 | 152 364,7 | 152 536,0 | 152 536,0 | 152 536,0 | 894 221,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 130 616,0 | 153 532,9 | 152 364,7 | 152 536,0 | 152 536,0 | 152 536,0 | 894 121,6 |
| 3.1. | мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района, сельских поселений в границах Белоярского района» | 130 716,0 | 153 532,9 | 152 364,7 | 152 536,0 | 152 536,0 | 152 536,0 | 894 221,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 130 616,0 | 153 532,9 | 152 364,7 | 152 536,0 | 152 536,0 | 152 536,0 | 894 121,6 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» | 1 416,4 | 1 448,5 | 1 573,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 9 403,3 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 416,4 | 1 448,5 | 1 573,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 9 403,3 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Белоярского района» | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,1 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления Белоярского района» | 28 752,5 | 28 780,7 | 26 977,2 | 27 872,2 | 27 872,2 | 27 872,2 | 168 127,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 28 752,5 | 28 780,7 | 26 977,2 | 27 872,2 | 27 872,2 | 27 872,2 | 168 127,0 |

_____________________________